## 1 кв.
Приложение №5
к Методическим рекомендациям
Отчет о реализации муниципальной программы
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженергной инфраструктуры и повышение энергоэффективности
в Винницком сельском поселении на 2015-2017 годы"
Отчетный период: январь-июнь 2017 года
Ответственный исполнитель: Мошников Г. К.
№ п/п | Наименование ВЦП основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП | Ответственный исполнитель (ОИВ) | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.) |  |  |  |  | Выполнение на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.)
[5 empty] | Итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ | Итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ | Итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Винницкого сельского поселения на 2015-2017 годы"
1.1.1 | Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов теплоснабжения Винницкого сельского поселения | Мошников Г. К. | 2017-01-01 |  | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0
1.1.2 | Иные межбюджетные трансферты на реконструкцию /ремонт/ котельной в с.Винницы | Мошников Г. К. | 2017-01-01 |  | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого подпрограмма |  |  |  | 1700 | 0 | 0 | 300 | 1400 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0
Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение в Винницком сельском поселении на 2015-2017 годы"
1.2.1 | Мероприятия, напрвленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения Винницкого сельского поселения | Мошников Г. К. | 2017-01-01 |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого подпрограмма |  |  |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры Винницкого сельского поселения на 2015-2017 годы"
1.3.1 | Субсидии юридическим лицам на оказание банных услуг | Мошников Г. К. | 2017-01-01 |  | 396 | 0 | 0 | 396 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0
1.3.2 | Взносы региональному оператору по капитальному ремонту многовкартирных домов | Мошников Г. К. | 2017-01-01 |  | 208.1 | 0 | 0 | 208.1 | 0 | 69.3 | 0 | 0 | 69.3 | 0 | 69.3 | 0 | 0 | 69.3 | 0
| Итого подпрограмма |  |  |  | 604.1 | 0 | 0 | 604.1 | 0 | 234.3 | 0 | 0 | 234.3 | 0 | 234.3 | 0 | 0 | 234.3 | 0
| Всего |  |  |  | 2454.1 | 0 | 0 | 1054.1 | 1400 | 314.3 | 0 | 0 | 314.3 | 0 | 314.3 | 0 | 0 | 314.3 | 0
Глава администрации А.В. Кузнецов
Главный бухгалтер Е. А. Турилова
10.07.2017г.
М.П.