## Лист3
Приложение №5
к Методическим рекомендациям
Отчет о реализации муниципальной программы
"Благоустройство населенных пунктов в Винницком сельском поселении на 2015-2017 годы"
Отчетный период: январь-декабрь 2015 года
Ответственный исполнитель: Мошников Г. К.
№ п/п | Наименование ВЦП основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП | Ответственный исполнитель (ОИВ) | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.) |  |  |  | Выполнение на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.)
[5 empty] | ФБ | ОБ | МБ | РБ | ФБ | ОБ | МБ | РБ | ФБ | ОБ | МБ | РБ
Подпрограмма "Организация освещения населенных пунктов Винницкого сельского поселения на 2015-2017годы"
1.1 | Мероприятия по организации освещения населенных пунктов Винницкого сельского поселения на 2015-2017 годы | Мошников Г. К. | 2015-01-01 |  | 0 | 0 | 2899.2 | 0 | 0 | 0 | 2884.7 | 0 | 0 | 0 | 2884.7 | 0
| Итого подпрограмма |  |  |  | 0 | 0 | 2899.2 | 0 | 0 | 0 | 2884.7 | 0 | 0 | 0 | 2884.7 | 0
Подпрограмма "Организация благоустройства населенных пунктов Винницкого сельского поселения на 2015-2017годы"
2.1 | Мероприятия по озеленению населенных пунктов Винницкого сельского поселения на 2015-2017 годы | Мошников Г. К. | 2015-01-01 |  | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 154.6 | 0 | 0 | 0 | 154.6 | 0
2.2 | Мероприятия по благоустройству населенных пунктов Винницкого сельского поселения на 2015-2017 годы | Мошников Г. К. | 2015-01-01 |  | 0 | 0 | 1261 | 0 | 0 | 0 | 1226.8 | 0 | 0 | 0 | 1226.8 | 0
2.3 | Поддержка муниципальных образований Лен. области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения | Мошников Г. К. | 2015-01-01 |  | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300
| Итого подпрограмма |  |  |  | 0 | 0 | 1416 | 300 | 0 | 0 | 1381.4 | 300 | 0 | 0 | 1381.4 | 300
Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения на территории Винницкого сельского поселения на 2015-2017годы"
3.1 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения на территории Винницкого сельского поселения на 2015-2017 годы | Мошников Г. К. | 2015-01-01 |  | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 134.7 | 0 | 0 | 0 | 134.7 | 0
| Итого подпрограмма |  |  |  | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 134.7 | 0 | 0 | 0 | 134.7 | 0
| Всего: |  |  |  | 0 | 0 | 4465.2 | 300 | 0 | 0 | 4400.8 | 300 | 0 | 0 | 4400.8 | 300
Глава Администрации А. В. Кузнецов
Главный бухгалтер Е. А. Турилова
2016-01-15
М.П.