## Лист3
Приложение №5
к Методическим рекомендациям
Отчет о реализации муниципальной программы
"Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО
Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2016 годы"
Отчетный период: январь-декабрь 2015 года
Ответственный исполнитель: Мошников Г. К.
№ п/п | Наименование ВЦП основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП | Ответственный исполнитель (ОИВ) | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.) |  |  |  |  | Выполнение на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.)
[5 empty] | ФБ | ОБ | МБ | ФСР ЖКХ | РБ | ФБ | ОБ | МБ | ФСР ЖКХ | РБ | ФБ | ОБ | МБ | ФСР ЖКХ | РБ
1.1 | Подпрограмма "Жилье для молодежи"
1.1.1 | Жилье для молодежи за счет ср-в местного бюджета | Мошников Г. К. | 2015-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Обеспечение жильем молодых семей за счет ср-в местного бюджета | Мошников Г. К. | 2015-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого подпрограмма |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО "Винницкое сельское поселение Подпорожского МР Ленинградской обл"
1.2.1 | Обеспечение строительства дополнительными метрами по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Мошников Г. К. | 2015-01-01 |  | 0 | 0 | 4862.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 0 | 0
1.2.2 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Мошников Г. К. | 2015-01-01 |  | 0 | 19099.4 | 0 | 38138.8 | 28649.2 | 0 | 6684.8 | 0 | 13348.6 | 10027.2 | 6684.8 | 0 | 13348.6 | 10027.2 | 0
| Итого подпрограмма |  |  |  | 0 | 19099.4 | 4862.3 | 38138.8 | 28649.2 | 0 | 6684.8 | 2009 | 13348.6 | 10027.2 | 6684.8 | 0 | 15357.6 | 10027.2 | 0
| Всего: |  |  |  | 0 | 19099.4 | 5149.1 | 38138.8 | 28649.2 | 0 | 6684.8 | 2009 | 13348.6 | 10027.2 | 6684.8 | 0 | 15357.6 | 10027.2 | 0
Глава Администрации А. В. Кузнецов
Главный бухгалтер Е. А. Турилова
2016-01-15
М.П.