## Лист3
Приложение №5
к Методическим рекомендациям
Отчет о реализации муниципальной программы
"Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования
Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы"
Отчетный период: январь-декабрь 2015 года
Ответственный исполнитель: Мошников Г. К.
№ п/п | Наименование ВЦП основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП | Ответственный исполнитель (ОИВ) | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.) |  |  |  | Выполнение на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.)
[5 empty] | ФБ | ОБ | МБ | Прочие | ФБ | ОБ | МБ | Прочие | ФБ | ОБ | МБ | Прочие
1.1 | Мероприятия по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети и сооружений на них | Мошников Г. К. | 2015-01-01 |  | 0 | 0 | 1747.6 | 0 | 0 | 0 | 1045.3 | 0 | 0 | 0 | 1045.3 | 0
1.2 | Мероприятия по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети и сооружений на них | Мошников Г. К. | 2015-01-01 |  | 0 | 0 | 185.9 | 0 | 0 | 0 | 165.3 | 0 | 0 | 0 | 165.3 | 0
1.3 | Мероприятия по инвентаризации и паспортизации автомобильных дорог местного значения общего пользования | Мошников Г. К. | 2015-01-01 |  | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0
1.4 | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Мошников Г. К. | 2015-01-01 |  | 0 | 132.3 | 190.8 | 0 | 0 | 132.3 | 187.6 | 0 | 0 | 132.3 | 187.6 | 0
1.5 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Мошников Г. К. | 2015-01-01 |  | 0 | 2285.3 | 282.5 | 0 | 0 | 2285.3 | 282.4 | 0 | 0 | 2285.3 | 282.4 | 0
| Итого: |  |  |  | 0 | 2417.6 | 3006.8 | 0 | 0 | 2417.6 | 2142.6 | 0 | 0 | 2417.6 | 2142.6 | 0
Глава Администрации А. В. Кузнецов
Главный бухгалтер Е. А. Турилова
2016-01-15
М.П.