## Лист3
Приложение №5
к Методическим рекомендациям
Отчет о реализации муниципальной программы
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженергной инфраструктуры и повышение энергоэффективности
в Винницком сельском поселении на 2015-2017 годы"
Отчетный период: январь-декабрь 2015 года
Ответственный исполнитель: Мошников Г. К.
№ п/п | Наименование ВЦП основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП | Ответственный исполнитель (ОИВ) | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.) |  |  |  | Выполнение на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.)
[5 empty] | ФБ | ОБ | МБ | Прочие | ФБ | ОБ | МБ | Прочие | ФБ | ОБ | МБ | Прочие
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Винницкого сельского поселения на 2015-2017 годы"
1.1.1 | Мероприятия, напрвленные на безаварийную работу объектов теплоснабжения Винницкого сельского поселения | Мошников Г. К. | 2015-01-01 |  | 0 | 0 | 1519.3 | 0 | 0 | 0 | 1219.5 | 0 | 0 | 0 | 1219.5 | 0
1.1.2 | Мероприятия, направленные на подготовку объектов теплоснабжения к отопительному сезону | Мошников Г. К. | 2015-01-01 |  | 0 | 1211 | 93.6 | 0 | 0 | 1076.8 | 93.6 | 0 | 0 | 1076.8 | 93.6 | 0
| Итого подпрограмма |  |  |  | 0 | 1211 | 1612.9 | 0 | 0 | 1076.8 | 1313.1 | 0 | 0 | 1076.8 | 1313.1 | 0
Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение в Винницком сельском поселении на 2015-2017 годы"
1.2.1 | Мероприятия, напрвленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения Винницкого сельского поселения | Мошников Г. К. | 2015-01-01 |  | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0
| Итого подпрограмма |  |  |  | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0
Подпрограмма "Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры Винницкого сельского поселения на 2015-2017 годы"
1.3.1 | Субсидии юридическим лицам на оказание банных услуг | Мошников Г. К. | 2015-01-01 |  | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0
1.3.2 | Взносы региональному оператору по капитальному ремонту многовкартирных домов | Мошников Г. К. | 2015-01-01 |  | 0 | 0 | 265.5 | 0 | 0 | 0 | 260.3 | 0 | 0 | 0 | 260.3 | 0
| Итого подпрограмма |  |  |  | 0 | 0 | 661.5 | 0 | 0 | 0 | 656.3 | 0 | 0 | 0 | 656.3 | 0
| Всего |  |  |  | 0 | 1211 | 2640.4 | 0 | 0 | 1076.8 | 2302.4 | 0 | 0 | 1076.8 | 2302.4 | 0
Глава Администрации А. В. Кузнецов
Главный бухгалтер Е. А. Турилова
2016-01-15
М.П.