## 1 кв.
Приложение №5
к Методическим рекомендациям
Отчет о реализации муниципальной программы
"Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО
Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2016 годы"
Отчетный период: январь-июнь 2015 года
Ответственный исполнитель: Мошников Г. К.
№ п/п | Наименование ВЦП основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП | Ответственный исполнитель (ОИВ) | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. | [5 empty] | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.) | [5 empty] | Выполнение на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.)
[5 empty] | итого | ФБ | ОБ | МБ | ФСР ЖКХ | РБ | итого | ФБ | ОБ | МБ | ФСР ЖКХ | РБ | итого | ФБ | ОБ | МБ | ФСР ЖКХ | РБ
1.1 | Подпрограмма "Жилье для молодежи"
1.1.1 | Расходы на обеспечение жильем молодых семей за счет средств местного бюджета | Мошников Г. К. | 2016-01-01 |  | 1527.4 | 480.3 | 894.4 | 152.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Расходы на жилье для молодежи за счет средств местного бюджета | Мошников Г. К. | 2016-01-01 |  | 80.9 | 0 | 0 | 80.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого подпрограмма |  |  |  |  | 480.3 | 894.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО "Винницкое сельское поселение Подпорожского МР Ленинградской области"
1.2.1 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | Мошников Г. К. | 2016-01-01 | 2016 | 115465.4 | 0 | 41756.1 | 20294.3 | 53415 | 0 | 31056.1 | 0 | 11423.2 | 13903.1 | 5729.8 | 0 | 31056.1 | 0 | 11423.2 | 13903.1 | 5729.8 | 0
1.2.2 | Иные межбюджетные трансферты на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Винницкого сельского поселения | Мошников Г. К. | 2016-01-01 | 2016 | 6352.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6352.5 | 6352.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6352.5 | 6352.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6352.5
1.2.3 | Обеспечение строительства дополнительными метрами по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Мошников Г. К. | 2016-01-01 | 2016 | 8300.7 | 0 | 0 | 8300.7 | 0 | 0 | 1148 | 0 | 0 | 1148 |  |  | 1148 |  |  | 1148
| Итого подпрограмма |  |  |  | 130118.6 | 0 | 41756.1 | 28595 | 53415 | 6352.5 | 38556.6 | 0 | 11423.2 | 15051.1 | 5729.8 | 6352.5 | 38556.6 | 0 | 11423.2 | 15051.1 | 5729.8 | 6352.5
| Всего: |  |  |  | 131726.9 | 480.3 | 42650.5 | 28828.6 | 53415 | 6352.5 | 38556.6 | 0 | 11423.2 | 15051.1 | 5729.8 | 6352.5 | 38556.6 | 0 | 11423.2 | 15051.1 | 5729.8 | 6352.5
Глава Администрации А. В. Кузнецов
Главный бухгалтер Е. А. Турилова
2016-07-08
М.П.