## 1 кв.
Приложение №5
к Методическим рекомендациям
Отчет о реализации муниципальной программы
"Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования
Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы"
Отчетный период: январь- июнь 2016 года
Ответственный исполнитель: Мошников Г. К.
№ п/п | Наименование ВЦП основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП | Ответственный исполнитель (ОИВ) | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.) |  |  |  |  | Выполнение на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.)
[5 empty] | Итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ | Итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ | Итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ
1.1 | Мероприятия по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети и сооружений на них | Мошников Г. К. | 2016-01-01 |  | 1270 | 0 | 0 | 1270 | 0 | 697.9 | 0 | 0 | 697.9 | 0 | 697.9 | 0 | 0 | 697.9 | 0
1.2 | Мероприятия по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети и сооружений на них | Мошников Г. К. | 2016-01-01 |  | 1021.8 | 0 | 0 | 1021.8 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 36.5 | 0
1.3 | Мероприятия по инвентаризации и паспортизации автомобильных дорог местного значения общего пользования | Мошников Г. К. | 2016-01-01 |  | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Мошников Г. К. | 2016-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Мошников Г. К. | 2016-01-01 |  | 1458.9 | 0 | 1312.9 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого: |  |  |  | 4250.7 | 0 | 1312.9 | 2937.8 | 0 | 734.4 | 0 | 0 | 734.4 | 0 | 734.4 | 0 | 0 | 734.4 | 0
Глава Администрации А. В. Кузнецов
Главный бухгалтер Е. А. Турилова
2016-07-08
М.П.