## 1 кв.
Приложение №5
к Методическим рекомендациям
Отчет о реализации муниципальной программы
"Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами муниципального образования
Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы"
Отчетный период: январь-июнь 2016 года
Ответственный исполнитель: Мошников Г. К.
№ п/п | Наименование ВЦП основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП | Ответственный исполнитель (ОИВ) | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.) |  |  |  |  | Выполнение на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.)
[5 empty] | итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ | итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ | итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ
1.1 | Проведение государственной регистрации права муниципальной собственности на земельные участки и постановка их на государственный кадастровый учет | Мошников Г. К. | 2016-01-01 |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0
1.2 | Проведение государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты капитального строительства | Мошников Г. К. | 2016-01-01 |  | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого: |  |  |  | 206 | 0 | 0 | 206 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0
Глава Администрации А. В. Кузнецов
Главный бухгалтер Е. А. Турилова
2016-07-08
М.П.