## 9 мес.20216
Приложение №5
к Методическим рекомендациям
Отчет о реализации муниципальной программы
"Благоустройство населенных пунктов в Винницком сельском поселении на 2015-2017 годы"
Отчетный период: январь-сентябрь 2016 года
Ответственный исполнитель: Мошников Г. К.
№ п/п | Наименование ВЦП основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП | Ответственный исполнитель (ОИВ) | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.) |  |  |  |  | Выполнение на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.)
[5 empty] | итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ | итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ | итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ
Подпрограмма "Организация освещения населенных пунктов Винницкого сельского поселения на 2015-2017годы"
1.1 | Мероприятия по организации освещения населенных пунктов Винницкого сельского поселения на 2015-2017 годы | Мошников Г. К. | 2016-01-01 |  | 2700 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 2203.2 | 0 | 0 | 2203.2 | 0 | 2203.2 | 0 | 0 | 2203.2 | 0
| Итого подпрограмма |  |  |  | 2700 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 2203.2 | 0 | 0 | 2203.2 | 0 | 2203.2 | 0 | 0 | 2203.2 | 0
Подпрограмма "Организация благоустройства населенных пунктов Винницкого сельского поселения на 2015-2017годы"
2.1 | Мероприятия по озеленению населенных пунктов Винницкого сельского поселения на 2015-2017 годы | Мошников Г. К. | 2016-01-01 |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 120.5 | 0 | 0 | 120.5 | 0 | 120.5 | 0 | 0 | 120.5 | 0
2.2 | Мероприятия по благоустройству населенных пунктов Винницкого сельского поселения на 2015-2017 годы | Мошников Г. К. | 2016-01-01 |  | 1133.6 | 0 | 0 | 1133.6 | 0 | 733 | 0 | 0 | 733 | 0 | 733 | 0 | 0 | 733 | 0
| Благоустройство территории поселений и снос расселенных аварийных многоквартирных жилых домов | Мошников Г. К. | 2016-09-22 |  | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. итого: 1400; План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. ФБ: 0; План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. ОБ: 0; План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. МБ: 0; План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. РБ: 1400
| Итого подпрограмма |  |  |  | 2683.6 | 0 | 0 | 1283.6 | 1400 | 853.5 | 0 | 0 | 853.5 | 0 | 853.5 | 0 | 0 | 853.5 | 0
Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения на территории Винницкого сельского поселения на 2015-2017годы"
3.1 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения на территории Винницкого сельского поселения на 2015-2017 годы | Мошников Г. К. | 2016-01-01 |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 | 0
| Итого подпрограмма |  |  |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 | 0
| Всего: |  |  |  | 5533.6 | 0 | 0 | 4133.6 | 1400 | 3078 | 0 | 0 | 3078 | 0 | 3078 | 0 | 0 | 3078 | 0
И. О. главы администрации Г. К. Мошников
Главный бухгалтер Е. А. Турилова
2016-10-10
М.П.