Приложение 6 к постановлению

Глава Администрации МО

«Винницкое сельское поселение

Подпорожского муниципального района

Ленинградской области»

от «07» марта  2014 года № 97

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы

«Развитие части территории МО «Винницкое сельское поселение на 2015-2017годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2016 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи, тыс.руб. |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи, тыс. руб. |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2016 | Достигнутое значение показателя за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ | Другие источники | МБ | Прочие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов в сельской местности | 128,0 | 3741,6 | 126,8 | 3741,3 | Показатель 1 Уровень благоустройства гражданских кладбищ Iэ=1 (высокий уровень эффективности) | % | 20 | 70 | 70 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 Доля дорог и сооружений на них соответствующих нормативным требованиям Iэ=0,60 (низкий уровень эффективности) | % | 30 | 50 | 30 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3 Уровень обеспечения сельских населенных пунктов пожарными водоемами Iэ=1,0 (высокий уровень эффективности) | % | 30 | 55 | 55 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 4 Уровень обеспечения сельских населенных пунктов подъездами к пожарным водоемам Iэ=1,0 (высокий уровень эффективности) | % | 30 | 80 | 80 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 5 Уровень обеспечения сельских населенных пунктов питьевой водой Iэ=1,1 (высокий уровень эффективности) | % | 55 | 90 | 100 |

Исполнитель Турилова Е.А.