Приложение 6 к постановлению

Глава Администрации МО

«Винницкое сельское поселение

Подпорожского муниципального района

Ленинградской области»

от «07» марта  2014 года № 97

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы

«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами МО «Винницкое сельское поселение» на 2015-2017годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2016 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи, тыс.руб. |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи, тыс. руб. |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2016 | Достигнутое значение показателя за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ | Другие источники | МБ | Прочие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 Организация эффективного управления муниципальным имуществом на территории муниципального образования | 25,0 |  | 18,0 |  | Показатель 1 Количество свидетельств о государственной регистрации права на ОКС Iэ=1,25 (высокий уровень эффективности) | шт | 2 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 Количество отчетов об оценке стоимости муниципального имущества, вт.ч.земельных участков Iэ=2,0 (высокий уровень эффективности) | шт | 2 | 1 | 4 |
| 2. | Задача 2 Организация эффективного управления земельными ресурсами на территории муниципального образования | 52,0 |  | 52,0 |  | Показатель 1 Количество свидетельств о государственной регистрации права на земельные участки Iэ=0,3 (низкий уровень эффективности) | шт | 2 | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 Количество отчетов об оценке стоимости земельных участков, вт.ч.права аренды Iэ=0 низкий уровень эффективности) | шт |  | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3 Количество кадастровых паспортов сформированных земельных участков для целей строительства и осуществления полномочий Iэ=0,20 низкий уровень эффективности | шт |  | 5 | 1 |

Исполнитель Турилова Е.А.