## 9 мес.20216
Приложение №5
к Методическим рекомендациям
Отчет о реализации муниципальной программы
"Благоустройство населенных пунктов в Винницком сельском поселении на 2015-2017 годы"
Отчетный период: январь-сентябрь 2017 года
Ответственный исполнитель: Мошников Г. К.
№ п/п | Наименование ВЦП основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП | Ответственный исполнитель (ОИВ) | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.) |  |  |  |  | Выполнение на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.)
[5 empty] | итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ | итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ | итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ
Подпрограмма "Организация освещения населенных пунктов Винницкого сельского поселения на 2015-2017годы"
1.1 | Мероприятия по организации освещения населенных пунктов Винницкого сельского поселения на 2015-2017 годы | Мошников Г. К. | 2017-01-01 |  | 3763 | 0 | 0 | 3763 | 0 | 3175.3 | 0 | 0 | 3175.3 | 0 | 3175.3 | 0 | 0 | 3175.3 | 0
| Итого подпрограмма |  |  |  | 3763 | 0 | 0 | 3763 | 0 | 3175.3 | 0 | 0 | 3175.3 | 0 | 3175.3 | 0 | 0 | 3175.3 | 0
Подпрограмма "Организация благоустройства населенных пунктов Винницкого сельского поселения на 2015-2017годы"
2.1 | Мероприятия по озеленению населенных пунктов Винницкого сельского поселения на 2015-2017 годы | Мошников Г. К. | 2017-01-01 |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 32.9 | 0
2.2 | Мероприятия по благоустройству населенных пунктов Винницкого сельского поселения на 2015-2017 годы | Мошников Г. К. | 2017-01-01 |  | 711.5 | 0 | 0 | 711.5 | 0 | 520.9 | 0 | 0 | 520.9 | 0 | 520.9 | 0 | 0 | 520.9 | 0
| Итого подпрограмма |  |  |  | 746.5 | 0 | 0 | 746.5 | 0 | 553.8 | 0 | 0 | 553.8 | 0 | 553.8 | 0 | 0 | 553.8 | 0
Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения на территории Винницкого сельского поселения на 2015-2017годы"
3.1 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения на территории Винницкого сельского поселения на 2015-2017 годы | Мошников Г. К. | 2017-01-01 |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 23.9 | 0
| Итого подпрограмма |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 23.9 | 0
| Всего: |  |  |  | 4559.5 | 0 | 0 | 4559.5 | 0 | 3753 | 0 | 0 | 3753 | 0 | 3753 | 0 | 0 | 3753 | 0
Глава администрации А.В. Кузнецов
Главный бухгалтер Е. А. Турилова
10.10.2017г.
М.П.