## 9 мес.2016
Приложение №5
к Методическим рекомендациям
Отчет о реализации муниципальной программы
""Культура в Винницком сельском поселении на 2015-2017 годы"
Отчетный период: январь-сентябрь 2017 года
Ответственный исполнитель: Абрамова С.В.
№ п/п | Наименование ВЦП основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП | Ответственный исполнитель (ОИВ) | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | ИТОГО | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  | ИТОГО | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.) |  |  |  | ИТОГО | Выполнение на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.)
[6 empty] | ФБ | ОБ | МБ | РБ |  | ФБ | ОБ | МБ | РБ |  | ФБ | ОБ | МБ | РБ
1.1 | Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения Винницкого сельского поселения на 2015-2017 годы
1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | Абрамова С.В. | 2017-01-01 |  | 1873.2 | 0 | 0 | 1873.2 | 0 | 1397.2 | 0 | 0 | 1397.2 | 0 | 1397.2 | 0 | 0 | 1397.2 | 0
1.1.2 | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | Абрамова С.В. | 2017-01-01 |  | 441.6 | 0 | 441.6 | 0 | 0 | 331.2 | 0 | 331.2 | 0 | 0 | 331.2 | 0 | 331.2 | 0 | 0
1.1.3 | Поддержка муниципальных образований Лен.области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения | Абрамова С.В. | 2017-01-01 |  | 350 |  |  |  | 350 |  |  |  |  | 315.3 |  |  |  |  | 315.3
1.1.4 | Мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга, развития местного традиционного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов. | Абрамова С.В. | 2017-01-01 |  | 55 | 0 | 0 | 5 | 50 | 55 | 0 | 0 | 5 | 50 | 55 | 0 |  | 5 | 50
1.1.5 | Иные межбюджетные трансферты на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | Абрамова С.В. | 2017-01-01 |  | 242 | 0 | 0 | 0 | 242 | 169.3 | 0 | 0 | 0 | 169.3 | 169.3 | 0 | 0 | 0 | 169.3
| Итого: |  |  |  | 2961.8 | 0 | 441.6 | 1878.2 | 642 | 2268 | 0 | 331.2 | 1402.2 | 534.6 | 2268 | 0 | 331.2 | 1402.2 | 534.6
1.2 | Подпрограмма "Развитие библиотечного обслуживания Винницкого сельского поселения на 2015-2017 годы"
1.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | Абрамова С.В. | 2017-01-01 |  | 2751.2 | 0 | 0 | 2751.2 | 0 | 1908.4 | 0 | 0 | 1908.4 | 0 | 1908.4 | 0 | 0 | 1908.4 | 0
1.2.2 | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | Абрамова С.В. | 2017-01-01 |  | 441.4 | 0 | 441.4 | 0 | 0 | 331 | 0 | 331 | 0 | 0 | 331 | 0 | 331 | 0 | 0
1.2.3 | Поддержка муниципальных образований Лен.области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения |  | 2017-01-01 |  | 150 |  |  |  | 150
1.2.4 | Иные межбюджетные трансферты на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | Абрамова С.В. | 2017-01-01 |  | 325.5 | 0 | 0 | 0 | 325.5 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 227.2
| Итого: |  |  |  | 3668.1 | 0 | 441.4 | 2751.2 | 475.5 | 2466.6 | 0 | 331 | 1908.4 | 227.2 | 2466.6 | 0 | 331 | 1908.4 | 227.2
| Всего: |  |  |  | 6629.9 | 0 | 883 | 4629.4 | 1117.5 | 4734.6 | 0 | 662.2 | 3310.6 | 761.8 | 4734.6 | 0 | 662.2 | 3310.6 | 761.8
Глава администрации А. В. Кузнецов
Главный бухгалтер Е. А. Турилова
2017-10-10
М.П.