Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности на территории МО Винницкое сельское поселение на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение безопасности на территории МО Винницкое сельское поселение на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Обеспечение безопасной среды жизнедеятельности на территории Винницкого сельского поселения |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Винницкого сельского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации Винницкого сельского поселения |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации Винницкого сельского поселения Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью на территории МО Винницкого СП (далее МВКПП и БП). Комиссия по содействию семье и школе при администрации МО «Винницкое сельское поселение» (далее КССШ) МБОШИ «Винницкая школа-интернат» МУК «Винницкое библиотечно-культурное объединение» Участковый уполномоченный 119 п/п Профильные по направлениям деятельности специалисты администрации сельского поселения |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций Улучшение состояния объектов гражданской обороны. Защита жизни и здоровья граждан, обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний, социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами. Выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлению терроризма и экстремизма на территории Винницкого СП. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в предупреждении терроризма и экстремизма на территории Винницкого СП.. |  |  |  |
|  | Срок реализации муниципальной программы – в течение 2018-2020 годов |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
|  | Всего: 186,0 | Очередной финансовый 2018 год | 1-й год планового периода (2019 год) | 2-й год планового периода (2020 год) |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  | Средства областного бюджета |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО «Винницкое сельское поселение» | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций ; мероприятия по гражданской обороне ; мероприятия по предупреждению и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций ; поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей; ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий; снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при обнаружении пожаров и эвакуации; повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения; снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами; участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей. улучшение профилактики правонарушений; не допустить развитие террористической и экстремистской деятельности на территории |  |  |  |

- 1) Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма «Обеспечение безопасности на территории  МО Винницкое сельское поселение на 2018 год и плановый период 2019-2020годов»

-	Одной из основных проблем государства и общества является создание гарантий безопасного проживания и деятельности населения на всей территории, как в мирное, так и в военное время. Основной проблемой в области гражданской обороны является неграмотность самозащиты населения. Потому необходимость обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий является весьма актуальной и в настоящее время.

В данной сфере в целях закрепления навыков самообороны населения муниципального образования предусмотрены проведение тематических мероприятий  обучающего направления, а также распространение инструктирующих памяток и брошюр.

В настоящее время кризисы и чрезвычайные ситуации остаются одними из важнейших вызовов стабильному экономическому росту государства. Размер материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ежегодно превышает сотни миллионов рублей.

Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, а также крупные техногенные аварии и катастрофы, возникающие в процессе хозяйственной деятельности. Значимый ущерб возникает вследствие ураганов, пожаров, затоплений, приводящих к повреждению коммуникаций (автодорог, линий электропередачи и связи) и строений.

Безусловно, эффективное противодействие возникновению чрезвычайных ситуаций не может быть обеспечено только в рамках текущей деятельности органов исполнительной власти. Современное состояние многих территориальных звеньев Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций не в полной мере обеспечивает комплексное решение проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Проблема может быть решена только на основе существующих механизмов регулирования и практического обеспечения мер защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

-Среди проблем социальной сферы особое место занимает проблема пожарной безопасности. Подавляющая часть населения не имеет чёткого представления о реальной опасности пожаров, система мер по противопожарной пропаганде и обучению недостаточно эффективна. В результате, для большинства граждан пожар представляется маловероятным событием, игнорируются противопожарные требования и как следствие, около 80% пожаров происходит по причине неосторожного обращения с огнём.

Предупреждение их возможно, опираясь на средства противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение (инструктаж) населения, включая обучение элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях, умению быстро производить эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня.

Отсутствие или низкий уровень пожарной безопасности в населенных пунктах муниципального образования приводит к увеличению количества пожаров, в ходе которых уничтожается и повреждается имущество, требующее в дальнейшем восстановления, а значит дополнительного расходования финансовых и материальных средств.

Нужно помнить, что своевременная ликвидация очагов пожара предотвращает гибель людей от пожаров. В связи с этим необходимо создать комплексную систему пожарной безопасности, направленную на  снижение (предотвращение) воздействия  на людей и окружающую среду опасных факторов пожара.

-Усиление миграционных потоков остро ставит проблему адаптации молодежи к новым для них социальным условиям, а также создает проблемы для адаптации принимающего населения к быстрорастущим диаспорам и землячествам, которые меняют демографическую ситуацию нашего поселения.

Наиболее экстремистки рискогенной группой выступает молодежь, это вызвано социально-экономическими факторами. Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистки настроенные радикальные политические и религиозные силы.

Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет органов местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний.

В Винницком сельском поселении накоплен положительный опыт по сохранению межнационального мира и согласия, активно ведется работа по искоренению рисков экстремизма в начальной стадии, повышение толерантности населения и преодоления национальных и религиозных противоречий. Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму, совершению правонарушений, является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации в поселении.

2).	Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы «Обеспечение безопасности на территории  МО Винницкое сельское поселение на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

Основной целью данной подпрограммы является обеспечение безопасной среды жизнедеятельности на территории Винницкого сельского поселения.

Основные задачи:

- Обеспечение защиты населения и территорий Винницкого сельского поселения от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера; улучшение состояния объектов  гражданской обороны

-  Обеспечение пожарной безопасности;

-  Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования.

В качестве целевых показателей (индикаторов) достижения целей подпрограммы определены:

- увеличение количества информативных материалов по мероприятию в сравнении с предыдущим годом;

- увеличение количества проведенных мероприятий в сравнении с предыдущим годом;

- увеличение количества участников мероприятий;

- увеличение доли населения, прошедшего обучающие мероприятия к уровню предыдущего года

- улучшение состояния объектов гражданской обороны

3).	Сроки реализации подпрограммы «Обеспечение безопасности на территории  МО Винницкое сельское поселение на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

Срок реализации муниципальной подпрограммы – в течение 2018-2020 годов.

4).	Планируемые результаты муниципальной подпрограммы «Обеспечение безопасности на территории  МО Винницкое сельское поселение на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

(наименование подпрограммы)

(Приложение № 2.1)

5).	Перечень и объем финансирования мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности на территории  МО Винницкое сельское поселение на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

(наименование подпрограммы)

(Приложение № 2.2)

6).	Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности на территории  МО Винницкое сельское поселение на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

Основные мероприятия по реализации подпрограммы:

- мероприятия в области предупреждения и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, в области обеспечения  гражданской обороны

- мероприятия в области противопожарной безопасности;

- мероприятия в области профилактики терроризма и экстремизма.

Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, в области обеспечения гражданской обороны

Для обеспечения снижения количества чрезвычайных ситуаций и повышение уровня безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, необходимо создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения путем координации совместных усилий и финансовых средств. В целях обучения  населения правилам поведения в чрезвычайных ситуациях  предусмотрены мероприятия  данного направления. Мероприятия предназначены для  населения разных возрастов.

Проведение мероприятий в области гражданской обороны планируется реализовывать по следующим направлениям:

-	оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий на информационных стендах и на официальном сайте МО Винницкое сельское поселение;

-	предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;

-	проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий;

Мероприятия в области  противопожарной безопасности

Обеспечить пожарную безопасность на территории Винницкого сельского поселения планируется по следующим направлениям:

- целенаправленное информирование жителей сельского поселения о происходящих пожарах, их последствиях, мерах предупредительного характера, о путях обеспечения пожарной безопасности;

- формирование у различных групп населения - работников предприятий, молодежи, подростков, учащихся, неработающих - представления о пожарах как реально существующей проблеме;

- проведение обучения населения основам пожаробезопасного поведения;

-обеспечение населенных пунктов первичными средствами пожаротушения, средствами звуковой сигнализации;

Мероприятия в области профилактики  терроризма и экстремизма:

Противодействие терроризму и экстремизму на территории Винницкого сельского поселения осуществляется по следующим направлениям:

-	предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма;

-	минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма.

Предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма осуществляется по трем основным направлениям:

-	создание системы противодействия идеологии терроризма и экстремизма;

-	осуществление мер правового, организационного, оперативного, административного, режимного, военного и технического характера, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств;

-	усиление контроля за соблюдением административно-правовых режимов.

Особая роль в предупреждении (профилактике) терроризма и экстремизма принадлежит эффективной реализации административно-правовых мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма предполагает решение следующих задач:

-	разработка мер и осуществление мероприятий по устранению причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма и экстремизма;

-	противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма путем обеспечения защиты единого информационного пространства Российской Федерации; совершенствование системы информационного противодействия терроризму и экстремизму;

-	улучшение социально-экономической, общественно-политической и правовой ситуации на территории;

-	прогнозирование, выявление и устранение террористических угроз, информирование о них органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественности;

-	использование законодательно разрешенных методов воздействия на поведение отдельных лиц (групп лиц), склонных к действиям террористического характера;

-	разработка мер и осуществление профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму на территории Винницкого сельского поселения;

-	определение прав, обязанностей и ответственности руководителей органов местного самоуправления, а также хозяйствующих субъектов при организации мероприятий по антитеррористической защищенности подведомственных им объектов.

Исполнение мероприятий осуществляют:

1) Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений  и борьбе с преступностью на территории МО Винницкого СП (далее МВКПП и БП).

2) Комиссия по содействию семье и школе при администрации МО «Винницкое сельское поселение» (КССШ)

2) МБОШИ «Винницкая школа-интернат»

3) МУК «Винницкое библиотечно-культурное объединение»

4) Участковый  уполномоченный 119 п/п

Координацию деятельности всех исполнителей мероприятий осуществляет администрация Винницкого СП.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2.1 к МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые результаты муниципальной подпрограммы «Обеспечение безопасности на территории МО Винницкое сельское поселение на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (в тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели |  |  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |  |  | Единица измерения |  |  | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) 2017 |  |  |  | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет МО Винницкое сельское поселение 2018-2020 |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очередной финансовый год 2018 |  |  |  | Первый год планового периода 2019 |  | Второй год планового периода 2020 |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  |
| 1. | Задача 1. |  |  | - |  |  | - |  |  | улучшение состояния объектов гражданской обороны |  |  | Шт. |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | Мероприятия по гражданской обороне; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. |  |  | 90,0 |  |  | - |  |  | предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |  |  | Ед. |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3. |  |  | 93,0 |  |  |  |  |  | доля населения Винницкого сельского поселения, обученного мерам пожарной безопасности |  |  | % |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Мероприятия в области противопожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля отремонтированных пожарных гидрантов, водоемов на территории поселения |  |  | % |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 4 | Задача 4 . |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  | участие жителей Винницкого СП(ДНД) в деятельности правоохранительной направленности |  |  | К-во чл. ДНД |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | Профилактика терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | организация обеспечение общественного порядка при проведении культурных и спортивных мероприятий |  |  | % |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | 186,00 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение 2.2 Перечень и объем финансирования мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности на территории МО Винницкое сельское поселение на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (в тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п |  | Мероприятия по реализации подпрограммы |  |  | Источники финансирования |  |  | Срок исполнения мероприятия |  |  |  |  |  | Всего (тыс. руб.) |  |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очередной финансовый год 2018 |  | Первый год планового периода год 2019 |  |  | Второй год планового периода год 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 1. |  | Задача 1. |  |  | Итого |  |  | 2018-2020гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятия по гражданской обороне; |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обл бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Мероприятия по гражданской обороне |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обл бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зам. главы администрации |  |  |  |  |
| 2. |  | Задача 2. |  |  | Итого |  |  | 2018-2020гг. |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятия в области ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обл бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Подготовка руководящего состава ГО, КЧС и ОПБ администрации Винницкого сельского поселения, обеспечение безопасности людей |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обл бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  | Зам. главы администрации |  |  |  |  |
| 3. |  | Задача 3. |  |  | Итого |  |  | 2018-2020гг. |  |  |  |  |  | 93,0 |  |  | 31,0 |  | 31,0 |  |  | 31,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятия в области противопожарной безопасности; |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обл бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,0 |  |  | 31,0 |  | 31,0 |  |  | 31,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Закупка первичных средств пожаротушения, оборудование пожарных щитов, проверка и перезарядка огнетушителей |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обл бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  | Зам. главы администрации |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Ремонт пожарных водоемов и гидрантов |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обл.бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  | Зам. главы администрации |  |  |  |  |
| 4. |  | Задача 4. |  |  | Итого |  |  | 2018-2020гг. |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Профилактика терроризма и экстремизма |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обл бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  | Организация мероприятия: проведение заседания МВКПП и БП –информирование администрации Винницкого СП о состоянии правопорядка на территории поселения |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обл бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  | Зам. главы администрации |  |  |  |  |
|  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,0 |  |  | 62,0 |  | 62,0 |  |  | 62,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,0 |  |  | 62,0 |  | 62,0 |  |  | 62,0 |  |  |  |  |  |  |  |