## 1 пол2017
Приложение №5
к Методическим рекомендациям
Отчет о реализации муниципальной программы
"Защита населения и территорий
Винницкого сельского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы"
Отчетный период: январь-декабрь 2017 года
Ответственный исполнитель: Мошников Г. К.
№ п/п | Наименование ВЦП основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП | Ответственный исполнитель (ОИВ) | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.) |  |  |  | Выполнение на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.)
[5 empty] | ФБ | ОБ | МБ | РБ | ФБ | ОБ | МБ | РБ | ФБ | ОБ | МБ | РБ
1.1 | Подпрограмма "Безопасность Винницкого сельского поселения на 2015-2017годы"
1.1.1 | Подготовка руководящего состава ГО,КЧС И ОПБ администрации Винницкого сельского поселения, обеспечение безопасности людей | Мошников Г. К. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0
| Итого подпрограмма |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0
1.2 | Подпрограмма "Пожарная безопасность на территории Винницкого сельского поселения на 2015-2017годы"
1.2.1 | Закупка первичных средств пожаротушения , оборудование пожарных щитов, проверка и перезарядка огнетушителей | Мошников Г. К. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0
1.2.2 | Ремонт пожарных водоемов и гидрантов | Мошников Г. К. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого подпрограмма |  |  |  | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0
1.3 | Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Винницкого сельского поселения Подпорожского муниципального района на 2015 – 2017 г.г."
1.3.1 | Организационные мероприятия: -проведение заседания МВКППи БП - информирование администрации Винницкого СП о состоянии правопорядка на территории поселения | Мошников Г. К. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Итого подпрограмма | bar: План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. МБ; Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.) МБ; Выполнение на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.) МБ
| Всего: |  |  |  | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0
Глава администрации А.В. Кузнецов
Главный бухгалтер Е. А. Турилова
| 10.01.2018г. | М.П.