## 9 мес.2016
Приложение №5
к Методическим рекомендациям
Отчет о реализации муниципальной программы
"Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования
Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы"
Отчетный период: январь- декабрь 2017 года
Ответственный исполнитель: Мошников Г. К.
№ п/п | Наименование ВЦП основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП | Ответственный исполнитель (ОИВ) | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.) |  |  |  |  | Выполнение на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.)
[5 empty] | Итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ | Итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ | Итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ
1.1 | Мероприятия по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети и сооружений на них | Мошников Г. К. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1007.3 | 0 | 0 | 1007.3 | 0 | 1007.3 | 0 | 0 | 1007.3 | 0
1.2 | Мероприятия по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети и сооружений на них | Мошников Г. К. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 283.5 | 0 | 0 | 283.5 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 58.5 | 0
1.5 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Мошников Г. К. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1011 | 0 | 757 | 254 | 0 | 1010.3 | 0 | 757 | 253.3 | 0 | 1010.3 | 0 | 757 | 253.3 | 0
| Итого: |  |  |  | 2594.5 | 0 | 757 | 1837.5 | 0 | 2076.1 | 0 | 757 | 1319.1 | 0 | 2076.1 | 0 | 757 | 1319.1 | 0
Глава администрации А. В. Кузнецов
Главный бухгалтер Е. А. Турилова
| 10.01.2018г. | М.П.