## 1 кв.
Приложение №5
к Методическим рекомендациям
Отчет о реализации муниципальной программы
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженергной инфраструктуры и повышение энергоэффективности
в Винницком сельском поселении на 2015-2017 годы"
Отчетный период: январь-декабрь 2017 года
Ответственный исполнитель: Мошников Г. К.
№ п/п | Наименование ВЦП основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП | Ответственный исполнитель (ОИВ) | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.) |  |  |  |  | Выполнение на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.)
[5 empty] | Итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ | Итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ | Итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Винницкого сельского поселения на 2015-2017 годы"
1.1.1 | Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов теплоснабжения Винницкого сельского поселения | Мошников Г. К. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 245 | 0
1.1.2 | Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | Мошников Г. К. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 805.6 | 0 | 755.6 | 50 |  | 793.2 | 0 | 744.2 | 49 | 0 | 793.2 | 0 | 744.2 | 49 | 0
| Итого подпрограмма |  |  |  | 1050.6 | 0 | 755.6 | 295 | 0 | 1038.2 | 0 | 744.2 | 294 | 0 | 1038.2 | 0 | 744.2 | 294 | 0
Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение в Винницком сельском поселении на 2015-2017 годы"
1.2.1 | Мероприятия, напрвленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения Винницкого сельского поселения | Мошников Г. К. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 38.4 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 38.4 | 0
| Итого подпрограмма |  |  |  | 38.4 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 38.4 | 0
Подпрограмма "Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры Винницкого сельского поселения на 2015-2017 годы"
1.3.1 | Субсидии юридическим лицам на оказание банных услуг | Мошников Г. К. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 396 | 0 | 0 | 396 | 0 | 396 | 0 | 0 | 396 | 0 | 396 | 0 | 0 | 396 | 0
1.3.2 | Взносы региональному оператору по капитальному ремонту многовкартирных домов | Мошников Г. К. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 208.1 | 0 | 0 | 208.1 | 0 | 208 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 208 | 0
| Итого подпрограмма |  |  |  | 604.1 | 0 | 0 | 604.1 | 0 | 604 | 0 | 0 | 604 | 0 | 604 | 0 | 0 | 604 | 0
| Всего |  |  |  | 1693.1 | 0 | 755.6 | 937.5 | 0 | 1680.6 | 0 | 744.2 | 936.4 | 0 | 1680.6 | 0 | 744.2 | 936.4 | 0
Глава администрации А.В. Кузнецов
Главный бухгалтер Е. А. Турилова
10.01.2018г.
М.П.