## 1 кв.
Приложение №5
к Методическим рекомендациям
Отчет о реализации муниципальной программы
""Культура в Винницком сельском поселении на 2018-2020 годы"
Отчетный период: январь-март 2018 года
Ответственный исполнитель: Абрамова С.В.
№ п/п | Наименование ВЦП основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП | Ответственный исполнитель (ОИВ) | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.) |  |  |  |  | Выполнение на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.)
[5 empty] | Итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ | Итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ | Итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ
1.1 | Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения Винницкого сельского поселения на 2018-2020 годы
1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | Абрамова С.В. | 2018-01-01 |  | 1956.3 | 0 | 0 | 1956.3 | 0 | 313.3 | 0 | 0 | 313.3 | 0 | 313.3 | 0 | 0 | 313.3 | 0
1.1.2 | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | Абрамова С.В. | 2018-01-01 |  | 1246.1 | 0 | 760.5 | 261.8 | 223.8 | 218.2 | 0 | 173.4 | 0 | 44.8 | 218.2 | 0 | 173.4 | 0 | 44.8
| Итого: |  |  |  | 3202.4 | 0 | 760.5 | 2218.1 | 223.8 | 531.5 | 0 | 173.4 | 313.3 | 44.8 | 531.5 | 0 | 173.4 | 313.3 | 44.8
1.2 | Подпрограмма "Развитие библиотечного обслуживания Винницкого сельского поселения на 2018-2020 годы"
1.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | Абрамова С.В. | 2018-01-01 |  | 2671.7 | 0 | 0 | 2671.7 | 0 | 454 | 0 | 0 | 454 | 0 | 454 | 0 | 0 | 454 | 0
1.2.2 | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | Абрамова С.В. | 2018-01-01 |  | 1437.8 | 0 | 665.4 | 464.7 | 307.7 | 239.4 | 0 | 151.5 | 26.4 | 61.5 | 239.4 | 0 | 151.5 | 26.4 | 61.5
| Итого: |  |  |  | 4109.5 | 0 | 665.4 | 3136.4 | 307.7 | 693.4 | 0 | 151.5 | 480.4 | 61.5 | 693.4 | 0 | 151.5 | 480.4 | 61.5
| Всего: |  |  |  | 7311.9 | 0 | 1425.9 | 5354.5 | 531.5 | 1224.9 | 0 | 324.9 | 793.7 | 106.3 | 1224.9 | 0 | 324.9 | 793.7 | 106.3
Глава Администрации А. В. Кузнецов
Главный бухгалтер Е. А. Турилова
2018-04-16
М.П.