## 1 кв.
Приложение №5
к Методическим рекомендациям
Отчет о реализации муниципальной программы
""Культура в Винницком сельском поселении на 2018-2020 годы"
Отчетный период: январь-июнь 2018 года
Ответственный исполнитель: Абрамова С.В.
№ п/п | Наименование ВЦП основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП | Ответственный исполнитель (ОИВ) | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.) |  |  |  |  | Выполнение на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.)
[5 empty] | Итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ | Итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ | Итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ
1.1 | Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения Винницкого сельского поселения на 2018-2020 годы
1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | Абрамова С.В. | 2018-01-01 |  | 2196.3 | 0 | 0 | 1956.3 | 240 | 987.1 | 0 | 0 | 847.1 | 140 | 987.1 | 0 | 0 | 847.1 | 140
1.1.2 | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | Абрамова С.В. | 2018-01-01 |  | 1246.1 | 0 | 760.5 | 261.8 | 223.8 | 540.1 | 0 | 303.6 | 136.9 | 99.6 | 540.1 | 0 | 303.6 | 136.9 | 99.6
| Итого: |  |  |  | 3442.4 | 0 | 760.5 | 2218.1 | 463.8 | 1527.2 | 0 | 303.6 | 984 | 239.6 | 1527.2 | 0 | 303.6 | 984 | 239.6
1.2 | Подпрограмма "Развитие библиотечного обслуживания Винницкого сельского поселения на 2018-2020 годы"
1.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | Абрамова С.В. | 2018-01-01 |  | 2931.7 | 0 | 0 | 2671.7 | 260 | 1289 | 0 | 0 | 1219 | 70 | 1289 | 0 | 0 | 1219 | 70
1.2.2 | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | Абрамова С.В. | 2018-01-01 |  | 1437.8 | 0 | 665.4 | 464.7 | 307.7 | 611.8 | 0 | 274.6 | 203.1 | 134.1 | 611.8 | 0 | 274.6 | 203.1 | 134.1
| Итого: |  |  |  | 4369.5 | 0 | 665.4 | 3136.4 | 567.7 | 1900.8 | 0 | 274.6 | 1422.1 | 204.1 | 1900.8 | 0 | 274.6 | 1422.1 | 204.1
| Всего: |  |  |  | 7811.9 | 0 | 1425.9 | 5354.5 | 1031.5 | 3428 | 0 | 578.2 | 2406.1 | 443.7 | 3428 | 0 | 578.2 | 2406.1 | 443.7
Глава Администрации А. В. Кузнецов
Главный бухгалтер Е. А. Турилова
2018-07-16
М.П.