## 1 кв. 2017
Приложение №5
к Методическим рекомендациям
Отчет о реализации муниципальной программы
"Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования
Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы"
Отчетный период: январь-июнь 2019 года
Ответственный исполнитель: Мошников Г. К.
№ п/п | Наименование ВЦП основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП | Ответственный исполнитель (ОИВ) | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.) |  |  |  |  | Выполнение на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.)
[5 empty] | Итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ | Итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ | Итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ
1.1 | Мероприятия по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети и сооружений на них | Мошников Г. К. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1985.9 | 0 | 0 | 1985.9 | 0 | 1716.1 | 0 | 0 | 1716.1 | 0 | 1716.1 | 0 | 0 | 1716.1 | 0
1.2 | Мероприятия по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети и сооружений на них | Мошников Г. К. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0
1.5 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Мошников Г. К. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1078.3 | 0 | 978.3 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.6 | Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | Мошников Г. К. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. Итого: 100; План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. ОБ: 100; План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. МБ: 0
| Итого: |  |  |  | 3264.2 | 0 | 1078.3 | 2185.9 | 0 | 1751.1 | 0 | 0 | 1751.1 | 0 | 1751.1 | 0 | 0 | 1751,1, | 0
Глава администрации А. В. Кузнецов
Главный бухгалтер Е. А. Турилова
М.П.
2019-07-11