## 1пол2019
Приложение №5
к Методическим рекомендациям
Отчет о реализации муниципальной программы
"Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования
Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы"
Отчетный период: январь-сентябрь 2020 года
Ответственный исполнитель: Мошников Г. К.
№ п/п | Наименование ВЦП основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП | Ответственный исполнитель (ОИВ) | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. | [5 empty] | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.) | [5 empty] | Выполнение на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.)
[5 empty] | итого | ФБ | ОБ | МБ | ФСР ЖКХ | РБ | итого | ФБ | ОБ | МБ | ФСР ЖКХ | РБ | итого | ФБ | ОБ | МБ | ФСР ЖКХ | РБ
1.1 | Подпрограмма "Жилье для молодежи"
1.1.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Мошников Г. К. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3715.7 | 0 | 3715.7 | 0 | 0 | 0 | 3284.9 | 0 | 3284.9 | 0 | 0 | 0 | 3284.9 | 0 | 3284.9 | 0 | 0 | 0
| Итого подпрограмма |  |  |  | 3715.7 | 0 | 3715.7 | 0 | 0 | 0 | 3284.9 | 0 | 3284.9 | 0 | 0 | 0 | 3284.9 | 0 | 3284.9 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Снос расселенных аварийных многоквартирных домов | Мошников Г. К. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 810 |  |  | 810 |  |  | 598 |  |  | 598 |  |  | 598 |  |  | 598
| Итого |  |  |  | 810 |  |  | 810 |  |  | 598 |  |  | 598 |  |  | 598 |  |  | 598
| Всего: |  |  |  | 4525.7 | 0 | 3715.7 | 810 | 0 | 0 | 3882.9 | 0 | 3284.9 | 598 | 0 | 0 | 3882.9 | 0 | 3284.9 | 598 | 0 | 0
Глава администрации А. В. Кузнецов
Главный бухгалтер Е. А. Турилова
2020-10-12
М.П.