АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВИННИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 ноября 2020г.                              №175

Об утверждении муниципальной программы «Культура в Винницком сельском поселении на 2021-2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 25 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» от 07.03.2014 года № 97  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Винницкое сельское поселение»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Культура в Винницком сельском поселении на 2021-2023 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

- При формировании бюджетных заявок на очередной финансовый год и на плановый период предусматривать ассигнования на реализацию муниципальной программы «Культура в Винницком сельском поселении на 2021-2023 годы».

- Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» .

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрацииА.В.Кузнецов

Приложение

к Постановлению Администрации МО «Винницкое сельское поселение» 
от11 ноября 2020г.№175

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

« Культура в Винницком сельском поселении на 2021-2023 годы»

С.Винницы

П А С П О Р Т

Муниципальной программы

«Культура вВинницком сельском поселении на 2021-2023 годы»

(далее Программа)

| Полное наименование | «Культура в Винницком сельском поселениина 2021 – 2023 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | АдминистрацияМО «Винницкое сельское поселение» |
| Участник муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение « Винницкое библиотечно-культурное объединение» |
| Соисполнители муниципальной программы | Не предусматриваются |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения Винницкого сельского поселения на 2021-2023 годы». Подпрограмма 2. «Развитие библиотечного обслуживания в Винницком сельском поселении на 2021-2023 годы». |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для реализации стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, ресурса роста человеческого потенциала, фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации общества. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание условий для развития культурной самобытности, творческой самореализации населения Винницкого сельского поселения. 2. Создание комфортной и современной библиотечной среды. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Число участников культурно-массовых мероприятий. 2. Количество специалистов культурно досуговой деятельности, прошедших повышение профессиональной квалификации. 3.Обучение ответственных лиц за электрохозяйство и тепловой энергии 4 . Приобретение (обновление) оборудования для МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение»» и проведение текущих (капитальных) ремонтов. 5. Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселения. 6. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселения. 7. Количество социокультурных мероприятий. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в 2021 - 2023 годах, в один этап. |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы составляет тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год –8395,2 тыс. руб. 2022 год –7670,8 тыс. руб. 2023 год –7668,8тыс. руб. в том числе на реализацию подпрограмм: Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения Винницкого сельского поселения на 2021-2023 годы» - тыс. руб. , в том числе по годам: 2021 год – 4068,3 тыс. руб. 2022 год – 3680,7 тыс. руб. 2023 год – 3678,7 тыс. руб. Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного обслуживания в Винницком сельском поселении на 2021-2023 годы» - тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 4326,9 тыс. руб. 2022 год – 3990,1 тыс. руб. 2023 год – 3990,1 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение к концу 2023 года числа участников культурно-массовых мероприятий составит не менее 2% 2. Количество специалистов культурно-досуговой деятельности, библиотекарей прошедших повышение профессиональной квалификации составит не более 2 человек в год. 3.Обучение ответственных лиц за электрохозяйство и тепловой энергии 2 человека 4. Количество приобретённого (обновлённого) оборудования для МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» составит не менее 3 единиц ежегодно; проведение текущего (капитального) ремонта не менее 1 раза в год. 5. Среднее число книговыдачи в расчёте на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселения ежегодно на 15 экземпляров больше по сравнению с предыдущим годом. 6. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселения составит на 5 экземпляров больше по сравнению с предыдущим годом. 7. Количество социокультурных мероприятий - не менее 200 ежегодно. |

1 . Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Программы

В соответствии с основами законодательства о культуре, каждый человек имеет право на все виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами и способностями.

В предстоящем десятилетии российской экономике жизненно необходим переход к инновационному типу развития. В этих условиях ведущая роль в формировании человеческого капитала отводится сфере культуры. Путь к инновациям лежит через повышение интеллектуального уровня людей, что возможно только в культурной среде, позволяющей осознать цели и ориентиры развития общества.

По мере развития личности растут потребности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей.

Программа включает комплекс мероприятий по достижению прогнозных показателей развития культуры в Винницком сельском поселении на 2021 - 2023 годы. Программа призвана продолжить обеспечение единства соответствия и взаимосвязи нормативно-правовых, организационно-управленческих, кадровых, материально-технических и финансово-экономических мер, проводимых муниципальными органами власти по реализации вопросов местного значения поселения в сфере культуры.

Отрасль культуры Винницкого сельского поселения объединяет деятельность по развитию библиотечного дела, поддержке,сохранению и развитию народных промыслов.

Культура включает не только искусство и наследие, но и нравы, обычаи, традиции и ценности различных народов и иных сообществ, что предполагает необходимость учета в государственной политике и их интересов.

На территории Винницкого сельского поселения осуществляют  деятельность 1 муниципальное учреждение  культуры:

- муниципальное казенное учреждение «Винницкое библиотечно-культурное объединение» далее МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение»

Структурные подразделения МКУ проводят работу по организации самодеятельного творчества, реализуют проекты в сфере традиционной народной культуры, организуют досуг населения,  проводят массовые мероприятия.

Разработка и реализация Программы  направлена на создание условий для культурного отдыха населения путем проведения культурно-досуговых массовых мероприятий, привлечения жителей поселения к систематическим занятиям в любительских объединениях и клубах по интересам, эстетического воспитания и художественного образования, формирования высоких духовно-нравственных качеств  личности и общества, пользования  учреждениями сферы культуры, доступа к культурным ценностям.

Также Программа направлена на сохранение и развитие учреждений культуры на селе, на реализацию творческого потенциала, что должно вовлечь в культурный процесс самые разные слои и группы населения Винницкого сельского поселения.

Несмотря на позитивные изменения в сфере культуры, продолжает оставаться ряд проблем. Современное состояние материально-технической базы МКУ характеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций, недостаточным финансированием мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной безопасности учреждений культуры.

2. Основные цели и задачи, показатели (индикаторы),  конечные результаты, сроки и этапы реализации Программы

Основная цель Программы:

- Создание условий для реализации стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, ресурса роста человеческого потенциала, фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации общества;

Основные задачи Программы:

- Создание условий для развития культурной самобытности, творческой самореализации населения Винницкого сельского поселения

- Создание комфортной и современной библиотечной среды.

Основные показатели (индикаторы) Программы:

- Число участников культурно-массовых мероприятий.

- Количество специалистов культурно досуговой деятельности, библиотекарей прошедших повышение профессиональной квалификации.

- Обучение ответственных лиц за электрохозяйство и тепловой энергии

- Приобретение  (обновление) оборудования для МКУ ««Винницкое библиотечно-культурное объединение» и проведение текущих (капитальных) ремонтов.

- Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселения.

- Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение»

- Количество социокультурных мероприятий.

Ожидаемые результата реализации Программы:

- Увеличение к концу 2023 года  числа участников культурно-массовых мероприятий  составит   не менее чем 2%

- Количество специалистов культурно досуговой деятельности, библиотекарей МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение»,  прошедших повышение профессиональной квалификации  составит  не более 2 человек в год.

- Количество приобретённого (обновлённого) оборудования для МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение»составит  не менее 3 единиц ежегодно; проведение текущего (капитального) ремонта не менее 1 раза в год.

- Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек  Винницкого сельского поселения ежегодно на 15 экземпляров больше по сравнению с предыдущим годом.

- Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение»на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселения составит  на 5 экземпляров больше по сравнению с предыдущим годом.

- Количество социокультурных мероприятий  - не менее 200 ежегодно.

Этапы и сроки реализации Программы:

- Программа реализуется в 2021 - 2023 годах, в один этап.

3.Характеристика основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы включают в себя реализацию  мероприятий двух Подпрограмм. Сроки реализации  рассчитаны на трёхлетний период с 2021 по 2023 годы.

Основные мероприятия Программы:

Подпрограмма 1:

Основное мероприятие «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения»

1.1  ««Проведение культурно – массовых мероприятий для Винницкого сельского населения

1.2  «Укрепление  материально - технической  базы ДК и клубов  МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение»

Подпрограмма 2:

Основное мероприятие « Развитие библиотечного обслуживания»

2.1 «Содержание библиотек  МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение»

4.	Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников Программы

Участник Программы представляет ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы комитета по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом и комитета финансов, отчета о ходе реализации мероприятий Программы, а также информацию необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки годового (итогового) отчета.

5.	Оценка эффективности Программы

Методика оценки эффективности реализации программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав программы, в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации Подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

- индекс результативности подпрограмм;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

- достигнутый результат целевого значения показателя;

- плановый результат целевого значения показателя;

- весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму. Вес показателя рассчитывается по формуле:

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

- индекс эффективности подпрограмм;

- объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

- индекс результативности подпрограммы;

- объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности

П А С П О Р Т

Подпрограммы 1

«Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения Винницкого сельского поселения  на 2021-2023 годы».

(далее Подпрограмма 1)

| Полное наименование | «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения Винницкого сельского поселения на 2021-2023 годы». |
| --- | --- |
| Ответственный Исполнитель подпрограммы муниципальной программы | АдминистрацияМО «Винницкое сельское поселение» |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение « Винницкое библиотечно-культурное объединение» |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Создание условий для развития культурной самобытности, творческой самореализации населения Винницкое сельское поселения. |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Повышение творческой и социальной активности населения Винницкого сельского поселения. 2. Повышение профессионального уровня работников МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» 3. Укрепление материально-технической базы МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | - Число участников и культурно-массовых мероприятий. - Количество специалистов культурно досуговой деятельности прошедших повышение профессиональной квалификации. - Обучение ответственных лиц за электрохозяйство и тепловой энергии 4 . Приобретение (обновление) оборудования для МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» и проведение текущего (капитального) ремонта. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма реализуется в 2021 - 2023 годах, в один этап. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы | Общий объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 1 составляет тыс. руб. в том числе по годам: 2021 год – 4068,3тыс. руб. 2022 год – 3680,7тыс. руб. 2023 год – 3678,7тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Увеличение к концу 2023 годачисленности участников культурно-массовых мероприятиях 2.Увеличение количество специалистов культурно-досуговой деятельности, прошедших повышение профессиональной квалификации 3. Количество приобретённого (обновлённого) оборудования для МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение»; проведение текущего (капитального) ремонта. 4. Обучение ответственных лиц за электрохозяйство и тепловой энергии |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1

Для обеспечения развития культуры в интересах Винницкого сельского поселения необходима реализация следующих основных  мероприятий:

Основное мероприятие «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения»

Мероприятие 1.1  «Проведение культурно – массовых мероприятий для населения предусматривает:

-	организацию работы творческих формирований, объединений, кружков;

-	организацию и проведение  культурно-досуговых  и массовых мероприятий;

-	организацию и проведение фестивалей и конкурсов;

-	организацию работы с социально не защищёнными группами.

-     противопожарные мероприятия;

Мероприятие 1.2  «Укрепление материально-технической базыМКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» :

- 	проведение текущего (капитального)  ремонта  помещений, приобретение оборудования и аппаратуры, необходимых для организации и проведения культурно-досуговых мероприятий, приобретение мебели;

-     противопожарные мероприятия;

Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников Подпрограммы 1

Участники Подпрограммы 1 представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы комитета по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом и комитета финансов, отчет о ходе реализации мероприятий Подпрограммы, а также информацию необходимую для проведения оценки эффективности Подпрограммы 1 и подготовки годового (итогового) отчета.

Оценка эффективности Подпрограммы 1

Оценка эффективности Подпрограммы 1  проводится в соответствии с пунктом 5 Программы.

П А С П О Р Т

Подпрограммы 2

«Развитие библиотечного обслуживанияВинницкого сельского поселения на 2021-2023 годы»

(далее Подпрограмма 2)

| Полное наименование | «Развитие библиотечного обслуживания Винницкого сельского поселения на 2021-2023 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный Исполнитель подпрограммы муниципальной программы | АМО «Винницкое сельское поселение» |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | «Создание комфортной и современной библиотечной среды» |
| Задачи подпрограммы муниципальной подпрограммы | 1 . Развитие и модернизация библиотечной системы Винницкого сельского поселения. 2. Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» населению Винницкого сельского поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | 1. Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселения. 2. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселения. 3. Увеличение количества библиотекарей прошедших повышение профессиональной квалификации. 4.Количество приобретённого (обновлённого) оборудования для МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение»; проведение текущего (капитального) ремонта. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 2 реализуется в 2021 - 2023 годах, в один этап. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы | Общий объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 2 составляет тыс. руб. , в том числе по годам: 2021 год – 4326,9тыс. руб. 2022 год –3990,1тыс. руб. 2023 год – 3990,1тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Увеличение среднего числа книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселения ежегодно по сравнению с предыдущим годом. 2.Увеличениеколичества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» на 1 тыс. человек по сравнению с предыдущим годом. 3.Увеличение количества библиотекарей прошедших повышение профессиональной квалификации. 4.Количество приобретённого (обновлённого) оборудования для МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение»; проведение текущего (капитального) ремонта. |

Основные цели и задачи, показатели (индикаторы),  конечные результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 признана обеспечить формирование качественно нового подхода к развитию библиотечного обслуживания в Винницком сельском поселении.

Подпрограмма 2  реализуется в 2021-2023 годах, в один этап.

Основная цель Подпрограммы:

- Создание комфортной и современной библиотечной среды.

Основные задачи Подпрограммы 2:

- Развитие и модернизация библиотечной системы Винницкого сельского поселения.

- Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» населению Винницкого сельского поселения.

Целевые показатели Подпрограммы 2:

- Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселения.

- Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фондыМКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселения.

- Увеличение количества библиотекарей прошедших повышение профессиональной квалификации.

- Количество приобретённого (обновлённого) оборудования для МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение»; проведение текущего (капитального) ремонта.

Ожидаемые результаты Подпрограммы 2:

- Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселения ежегодно на 15 экземпляров больше по сравнению с предыдущим годом.

- Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды» МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселениясоставит на5 экземпляров больше по сравнению с предыдущим годом.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2:

Программа реализуется в 2021 - 2023 годах, в один этап.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2

Для обеспечения развития культуры в интересах Винницкого сельского поселения необходимо осуществление следующих  основных мероприятий:

Основное мероприятие « Развитие библиотечного обслуживания»

Мероприятие 2.1МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» предусматривает:

- организацию  мероприятий просветительского характера;

- повышение профессионального уровня сотрудников;

- создание  необходимой технической базы, проведение текущего ремонта и приобретение оборудования;

- работу с фондами;

- обеспечение пожарной безопасности, ГО и ЧС.

Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников Подпрограммы 2

Участники Подпрограммы 2 представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы комитета по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом и комитета финансов, отчет о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 2, а также информацию необходимую для проведения оценки эффективности Подпрограммы 2  и подготовки годового (итогового) отчета.

Оценка эффективности Подпрограммы 2

Оценка эффективности Подпрограммы 2 проводится в соответствии с пунктом 5 Программы.

Приложение № 1 
к  Программе

План мероприятий муниципальной программы

«Культура в Винницком сельском поселении на 2021-2023 годы»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализации |  | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Главный распорядитель бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало реализации | Конец реализации |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| « Культура в Винницком сельском поселении на 2021 – 2023 годы» | 2021 | 2023 | Средства местного бюджета | 20754,7 | 5415,1 | 7670,8 | 7668,8 | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединение» | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 2068,7 | 2068,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета | 911,4 | 911,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 23734,8 | 8395,2 | 7670,8 | 7668,8 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения Винницкого сельского поселение на 2021-2023 годы». | 2021 | 2023 | Средства местного бюджета | 10079,5 | 2720,1 | 3680,7 | 3678,7 | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединение | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 918,2 | 918,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета | 430,0 | 430,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 11427,7 | 4068,3 | 3680,7 | 3678,7 |  |  |
| Основное мероприятие «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения» | 2021 | 2023 | Средства местного бюджета | 10079,5 | 2720,1 | 3680,7 | 3678,7 | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединение | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 918,2 | 918,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета | 430,0 | 430,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 11427,7 | 4068,3 | 3680,7 | 3678,7 |  |  |
| Мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений |  |  | Средства местного бюджета | 6304,0 | 2103,4 | 2101,3 | 2099,3 | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединение | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 6304,0 | 2103,4 | 2101,3 | 2099,3 |  |  |
| Мероприятие 1.2 Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области |  |  | Средства местного бюджета | 3261,0 | 308,2 | 1476,4 | 1476,4 | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединения | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 738,2 | 738,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета | 430,0 | 430,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 4429,2 | 1476,4 | 1476,4 | 1476,4 |  |  |
| Мероприятие 1.3 «Проведение культурно-массовых мероприятий для населения Винницкого сельского поселения | 2021 | 2023 | Средства местного бюджета | 418,0 | 270,0 | 74,0 | 74,0 | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединение | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» Администрация МО «Винницкое сельское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 418,0 | 270,0 | 74,0 | 74,0 |  |  |
| Мероприятие 1.4 «Укрепление материально-технической базы МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединение». | 2021 | 2023 | Средства местного бюджета | 87,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 87,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |  |  |
| Мероприятие 1.5 «Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области ». | 2021 | 2023 | Средства местного бюджета | 9,5 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединение |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 180,0 | 180,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 189,5 | 189,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного обслуживания Винницкого сельского поселения на 2021-2023 годы» | 2021 | 2023 | Средства местного бюджета | 10675,2 | 2695,0 | 3990,1 | 3990,1 |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 1150,5 | 1150,5 |  |  | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединение |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета | 481,4 | 481,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 12307,1 | 4326,9 | 3990,1 | 3990,1 |  |  |
| Основное мероприятие « Развитие библиотечного обслуживания» | 2021 | 2023 | Средства местного бюджета | 10675,2 | 2695,0 | 3990,1 | 3990,1 | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединение |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 1150,5 | 1150,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета | 481,4 | 481,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 12307,1 | 4326,9 | 3990,1 | 3990,1 |  |  |
| Мероприятие 2.1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2021 | 2023 | Средства местного бюджета | 6379,5 | 2126,5 | 2126,5 | 2126,5 | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединение |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 6379,5 | 2126,5 | 2126,5 | 2126,5 |  |  |
| Мероприятие 2.2 Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 2021 | 2023 | Средства местного бюджета | 3671,1 | 349,1 | 1661,0 | 1661,0 | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединение |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 830,5 | 830,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета | 481,4 | 481,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 4983,0 | 1661,0 | 1661,0 | 1661,0 |  |  |
| Мероприятие 2.3 Содержание МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединение» | 2021 | 2023 | Средства местного бюджета | 607,8 | 202,6 | 202,6 | 202,6 | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединение |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 607,8 | 202,6 | 202,6 | 202,6 |  |  |
| Мероприятие 2.4 «Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области ». | 2021 | 2023 | Средства местного бюджета | 16,8 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединение |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 320,0 | 320,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 336,8 | 336,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Приложение № 2

к Программе

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

« Культура в Винницком сельском поселении на 2021-2023 годы»

| № п/п | Наименование подпрограмм муниципальной программы | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения Винницкого сельского поселения на 2021-2023 годы» | Итого | 11427,7 | 4068,3 | 3680,7 | 3678,7 |
|  |  | Средства местного бюджета | 10079,5 | 2720,1 | 3680,7 | 3678,7 |
|  |  | Средства областного бюджета | 918,2 | 918,2 |  |  |
|  |  | Средства районного бюджета | 430, | 430,0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного обслуживания Винницкого сельского поселения на 2021-2023 годы» | Итого | 12307,1 | 4326,9 | 3990,1 | 3990,1 |
|  |  | Средства местного бюджета | 10675,2 | 2695,0 | 3990,1 | 3990,1 |
|  |  | Средства областного бюджета | 1150,5 | 1150,5 |  |  |
|  |  | Средства районного бюджета | 481,4 | 481,4 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3. | Итого по муниципальной программе: «Культура в Винницком сельском поселении на 2021-2023 годы» | Итого | 23734,8 | 8395,2 | 7670,8 | 7668,8 |
|  |  | Средства местного бюджета | 20754,7 | 5415,1 | 7670,8 | 7668,8 |
|  |  | Средства областного бюджета | 2068,7 | 2068,7 |  |  |
|  |  | Средства районного бюджета | 911,4 | 911,4 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

« Культура в Винницком сельском поселении на 2021-2023 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи, тыс.руб. |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ | Другие источники |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| 1. | Повышение творческой и социальной активности населения Винницкого сельского поселения | 5100,0 | 738,2 | Показатель 1. Число участников театрально-концертных и культурно-массовых мероприятий. | человек | 10040 | 10100 | 10170 |  |
| 2. | Повышение профессионального уровня работников МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» | 40,0 |  | Показатель 2. Количество специалистов культурно досуговой деятельности, прошедших повышение профессиональной квалификации | человек | 2 | 2 | 2 |  |
| 3. | Укрепление материально-технической базы МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» | 113,3 | 500,0 | Показатель 3. Приобретённое оборудование для МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» / проведение текущего ремонта | единиц | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |
| 4. | Развитие и модернизация библиотечной системы Винницкого сельского поселения | 4200,0 | 1311,9 | Показатель 4. Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселения. | человек | 5490 | 5505 | 5520 |  |
| 5. | Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» населению Винницкого сельского поселения | 5500,0 |  | Показатель 5. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселения. | экземпляров | 130 | 135 | 140 |  |
| 6. | Повышение творческой и социальной активности населения Винницкого сельского поселения | 5801,4 | 430,0 | Показатель 6. Количество социокультурных мероприятий | единиц | 200 | 200 | 200 |  |