## 2021
Приложение №5
к Методическим рекомендациям
Отчет о реализации муниципальной программы
"Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования
Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы"
Отчетный период: январь-сентябрь 2021 года
Ответственный исполнитель: Каляшова А. А.
№ п/п | Наименование ВЦП основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП | Ответственный исполнитель (ОИВ) | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. | [5 empty] | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.) | [5 empty] | Выполнение на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.)
[5 empty] | итого | ФБ | ОБ | МБ | ФСР ЖКХ | РБ | итого | ФБ | ОБ | МБ | ФСР ЖКХ | РБ | итого | ФБ | ОБ | МБ | ФСР ЖКХ | РБ
1.1 | Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования "Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области"
1.1.1 | Снос расселенных аварийных многоквартирных жилых домов | Каляшова А. А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0
| Итого подпрограмма |  |  |  | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0
| Всего: |  |  |  | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0
Глава администрации А. В. Кузнецов
Главный бухгалтер Е. А. Турилова
2021-10-19
М.П.