## 2021
Приложение №5
к Методическим рекомендациям
Отчет о реализации муниципальной программы
"Культура в Винницком сельском поселении на 2021-2023 годы"
Отчетный период: январь-декабрь 2021 года
Ответственный исполнитель: Абрамова С.В.
№ п/п | Наименование ВЦП основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП | Ответственный исполнитель (ОИВ) | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.) |  |  |  |  | Выполнение на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб.)
[5 empty] | Итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ | Итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ | Итого | ФБ | ОБ | МБ | РБ
1.1 | Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения Винницкого сельского поселения на 2021-2023 годы
1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | Абрамова С.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2656.4 | 0 | 0 | 2656.4 | 0 | 2646.5 | 0 | 0 | 2646.5 | 0 | 2646.5 | 0 | 0 | 2646.5 | 0
1.1.2 | Сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Абрамова С.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1445.4 | 0 | 722.7 | 292.7 | 430 | 1445.4 | 0 | 722.7 | 292.7 | 430 | 1445.4 | 0 | 722.7 | 292.7 | 430
1.1.3 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Абрамова С.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 189.5 | 0 | 180 | 9.5 | 0 | 189.5 | 0 | 180 | 9.5 | 0 | 189.5 | 0 | 180 | 9.5 | 0
| Итого: |  |  |  | 4291.3 | 0 | 902.7 | 2958.6 | 430 | 4281.4 | 0 | 902.7 | 2948.7 | 430 | 4281.4 | 0 | 902.7 | 2948.7 | 430
1.2 | Подпрограмма "Развитие библиотечного обслуживания Винницкого сельского поселения на 2021-2023 годы"
1.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | Абрамова С.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2507.5 | 0 | 0 | 2507.5 | 0 | 2496.2 | 0 | 0 | 2496.2 | 0 | 2496.2 | 0 | 0 | 2496.2 | 0
1.2.2 | Сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Абрамова С.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1626.2 | 0 | 813.1 | 331.7 | 481.4 | 1626.2 | 0 | 813.1 | 331.7 | 481.4 | 1626.2 | 0 | 813.1 | 331.7 | 481.4
1.2.3 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Абрамова С.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 336.8 | 0 | 320 | 16.8 | 0 | 336.8 | 0 | 320 | 16.8 | 0 | 336.8 | 0 | 320 | 16.8 | 0
| Итого: |  |  |  | 4470.5 | 0 | 1133.1 | 2856 | 481.4 | 4459.2 | 0 | 1133.1 | 2844.7 | 481.4 | 4459.2 | 0 | 1133.1 | 2844.7 | 481.4
| Всего: |  |  |  | 8761.8 | 0 | 2035.8 | 5814.6 | 911.4 | 8740.6 | 0 | 2035.8 | 5793.4 | 911.4 | 8740.6 | 0 | 2035.8 | 5793.4 | 911.4
Глава Администрации А. В. Кузнецов
Главный бухгалтер Е. А. Турилова
2022-02-28
М.П.