## Лист1
Отчет о реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы: «Социально-экономическое развитие Винницкого сельского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»
Отчетный период: январь - март 2022 года
Ответственный исполнитель: Каляшова А. А.
№ | Наименование основного мероприятия, проекта, мероприятия основного мероприятия, мероприятия проекта | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) |  |  |  |  | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
|  | Итого | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Итого | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Итого | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Подпрограмма 1 «Стимулирование экономической активности на территории МО Винницкое сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»
1.1 | Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия в области строительства, архитектуры, и градостроительства" | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0
1.1.1 | Проведение государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты капитального строительства | 100 |  |  | 100 |  | 23 |  |  | 23 |  | 23 |  |  | 23
1.2 | Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по землепользованию, землеустройству и охране земель" | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Проведение государственной регистрации права муниципальной собственности на земельные участки и (или) постановка их на государственный кадастровый учет | 100 |  | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.3 | Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства" | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства | 50 |  |  | 50 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Итого по подпрограмме 1 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0
2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на территории МО Винницкое сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»
2.1 | Комплекс процессных мероприятий "Безопасность" | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Подготовка руководящего состава ГО, КЧС и ОПБ администрации Винницкого сельского поселения, обеспечение безопасности людей | 10 |  |  | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2.1.2 | Ремонт пожарных водоемов и гидрантов | 105 |  | 0 | 105 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3 | Мероприятия по предупреждению и предотвращению чрезвычайных ситуаций | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 2 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Подпрограмма 3«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Винницком сельском поселении на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»
3.1 | Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 560 | 0 | 0 | 560 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0
3.1.1 | Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов теплоснабжения Винницкого сельского поселения | 410 |  |  | 410 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.1.2 | Мероприятия направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения Винницкого сельского поселения | 150 |  |  | 150 |  | 60 |  |  | 60 |  | 60 |  |  | 60
3.2 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры" | 755 | 0 | 0 | 755 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0
3.2.1 | Субсидии юридическим лицам на оказание банных услуг | 480 |  |  | 480 |  | 80 |  |  | 80 |  | 80 |  |  | 80
3.2.2 | Взносы региональному оператору по капитальному ремонту многоквартирных домов | 250 |  |  | 250 |  | 41 |  |  | 41 |  | 41 |  |  | 41
3.2.2 | Разработка и экспертиза проектной документации,инженерные изыскания | 25 |  |  | 25 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.3 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской федерации (муниципальных образований)" | 110.6 | 0 | 0 | 110.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Мероприятия,направленные на капитальное строительство (реконструкцию) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательные работы | 110.6 |  |  | 110.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Итого по подпрограмме 3 | 1425.6 | 0 | 0 | 1425.6 | 0 | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 181 | 0
4 | Подпрограмма 4 «Благоустройство населённых пунктов в Винницком сельском поселении на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»
4.1 | Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство населённых пунктов в Винницком сельском поселении" | 10373.5 | 0 | 0 | 10373.5 | 0 | 2302.5 | 0 | 0 | 2302.5 | 0 | 2302.5 | 0 | 0 | 2302.5 | 0
4.1.1 | Мероприятия по организации освещения населенных пунктов Винницкого сельского поселения | 7000.2 |  |  | 7000.2 |  | 2001.1 |  |  | 2001.1 |  | 2001.1 |  |  | 2001.1
4.1.2 | Мероприятия по озеленению населенных пунктов Винницкого сельского поселения | 80 |  |  | 80 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.1.3 | Мероприятия по благоустройству населенных пунктов Винницкого сельского поселения | 3273.3 |  |  | 3273.3 |  | 301.4 |  |  | 301.4 |  | 301.4 |  |  | 301.4
4.1.4 | Разработка и экспертиза проектной документации,инженерные изыскания | 20 |  |  | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.2 | Комплекс процессных мероприятий "Организация и содержание мест захоронения" | 516 | 0 | 0 | 516 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0
4.2.1 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения на территории Винницкого сельского поселения | 516 |  |  | 516 |  | 60 |  |  | 60 |  | 60 |  |  | 60
4.3 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта"Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" | 2087.9 | 0 | 1601.2 | 486.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 1628.9 |  | 1278.9 | 350 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
4.3.2 | Мероприятия на оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления | 459 |  | 322.3 | 136.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| Итого по подпрограмме 4 | 12977.4 | 0 | 1601.2 | 11376.2 | 0 | 2362.5 | 0 | 0 | 2362.5 | 0 | 2362.5 | 0 | 0 | 2362.5 | 0
4 | Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Винницкого сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»
5.1 | Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия в области физической культуры и спорта" | 307 | 0 | 0 | 307 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0
5.1.1 | Мероприятия в области физической культуры и спорта | 307 |  | 0 | 307 | 0 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 |  |  | 6.3
| Итого по подпрограмме 5 | 307 | 0 | 0 | 307 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0
| Всего по муниципальной программе | 15076 | 0 | 1601.2 | 13474.8 | 0 | 2572.8 | 0 | 0 | 2572.8 | 0 | 2572.8 | 0 | 0 | 2572.8 | 0
| Глава Администрации |  |  | Кузнецов А. В.
| Главный бухгалтер |  |  | Турилова Е. А.