АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВИННИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ноября 2022 г.                              №

Об утверждении муниципальной программы «Культура в Винницком сельском поселении на 2023-2025 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ», Уставом МО Винницкое сельское поселение, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области, постановлением Администрации муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» от 09 ноября 2021 года № 216 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ МО  «Винницкое сельское поселение» постановляю:

- Утвердить муниципальную программу «Культура в Винницком сельском поселении на 2023-2025 годы».

2. Постановление от 14 декабря 2021 года №252 « Об утверждении Муниципальной программы «Культура в Винницком сельском поселении на 2022-2024 годы» с изменениями признать утратившим силу с 01 января 2023 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  на официальном сайте муниципального образования Винницкое сельское поселение в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                     А.А.Каляшова

П А С П О Р Т

Муниципальной программы

«Культура в Винницком сельском поселении на 2023-2025 годы»

(далее Программа)

| Полное наименование | «Культура в Винницком сельском поселении на 2023 – 2025 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» |
| Участник муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение « Винницкое библиотечно-культурное объединение» |
| Соисполнители муниципальной программы | Не предусматриваются |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения Винницкого сельского поселения на 2023-2025 годы». Подпрограмма 2. «Развитие библиотечного обслуживания в Винницком сельском поселении на 2023-2025 годы». |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для реализации стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, ресурса роста человеческого потенциала, фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации общества. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание условий для развития культурной самобытности, творческой самореализации населения Винницкого сельского поселения. 2. Создание комфортной и современной библиотечной среды. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Число участников культурно-массовых мероприятий. 2. Количество специалистов культурно досуговой деятельности, прошедших повышение профессиональной квалификации. 3.Обучение ответственных лиц за электрохозяйство и тепловой энергии 4 . Приобретение (обновление) оборудования для МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение»» . 5. Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселения. 6. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселения. 7. Количество социокультурных мероприятий. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в 2023 - 2025 годах, в один этап. |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы составляет 27625,5 тыс. руб. , в том числе по годам: 2023 год –9535,2 тыс. руб. 2024 год –9037,1 тыс. руб. 2025 год –9053,2 тыс. руб. в том числе на реализацию подпрограмм: Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения Винницкого сельского поселения на 2023-2025 годы» - 13734,4 тыс. руб. , в том числе по годам: 2023 год – 4778,5 тыс. руб. 2024 год – 4469,9 тыс. руб. 2025 год – 4486,0 тыс. руб. Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного обслуживания в Винницком сельском поселении на 2023-2025 годы» - 13891,1 тыс. руб. , в том числе по годам: 2023 год – 4756,7 тыс. руб. 2024 год – 4567,2 тыс. руб. 2025 год – 4567,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение к концу 2025 года числа участников культурно-массовых мероприятий составит не менее 2% 2. Количество специалистов культурно-досуговой деятельности, библиотекарей прошедших повышение профессиональной квалификации составит не более 2 человек в год. 3.Обучение ответственных лиц за электрохозяйство и тепловой энергии 2 человека 4. Количество приобретённого (обновлённого) оборудования для МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» составит не менее 3 единиц ежегодно; 5. Среднее число книговыдачи в расчёте на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселения ежегодно на 15 экземпляров больше по сравнению с предыдущим годом. 6. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселения составит на 5 экземпляров больше по сравнению с предыдущим годом. 7. Количество социокультурных мероприятий - не менее 200 ежегодно. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

1 . Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Программы

В соответствии с основами законодательства о культуре, каждый человек имеет право на все виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами и способностями.

В предстоящем десятилетии российской экономике жизненно необходим переход к инновационному типу развития. В этих условиях ведущая роль в формировании человеческого капитала отводится сфере культуры. Путь к инновациям лежит через повышение интеллектуального уровня людей, что возможно только в культурной среде, позволяющей осознать цели и ориентиры развития общества.

По мере развития личности растут потребности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей.

Программа включает комплекс мероприятий по достижению прогнозных показателей развития культуры в Винницком сельском поселении на 2023 - 2025 годы. Программа призвана продолжить обеспечение единства соответствия и взаимосвязи нормативно-правовых, организационно-управленческих, кадровых, материально-технических и финансово-экономических мер, проводимых муниципальными органами власти по реализации вопросов местного значения поселения в сфере культуры.

Отрасль культуры Винницкого сельского поселения объединяет деятельность по развитию библиотечного дела, поддержке, сохранению и развитию народных промыслов.

Культура включает не только искусство и наследие, но и нравы, обычаи, традиции и ценности различных народов и иных сообществ, что предполагает необходимость учета в государственной политике и их интересов.

На территории Винницкого сельского поселения осуществляют  деятельность 1 муниципальное учреждение  культуры:

- муниципальное казенное учреждение «Винницкое библиотечно-культурное объединение» далее МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение»

Структурные подразделения МКУ проводят работу по организации самодеятельного творчества, реализуют проекты в сфере традиционной народной культуры, организуют досуг населения,  проводят массовые мероприятия.

Разработка и реализация Программы  направлена на создание условий для культурного отдыха населения путем проведения культурно-досуговых массовых мероприятий, привлечения жителей поселения к систематическим занятиям в любительских объединениях и клубах по интересам, эстетического воспитания и художественного образования, формирования высоких духовно-нравственных качеств  личности и общества, пользования  учреждениями сферы культуры, доступа к культурным ценностям.

Также Программа направлена на сохранение и развитие учреждений культуры на селе, на реализацию творческого потенциала, что должно вовлечь в культурный процесс самые разные слои и группы населения Винницкого сельского поселения.

Несмотря на позитивные изменения в сфере культуры, продолжает оставаться ряд проблем. Современное состояние материально-технической базы МКУ характеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций, недостаточным финансированием мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной безопасности учреждений культуры.

2. Основные цели и задачи, показатели (индикаторы),  конечные результаты, сроки и этапы реализации Программы

Основная цель Программы:

- Создание условий для реализации стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, ресурса роста человеческого потенциала, фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации общества;

Основные задачи Программы:

- Создание условий для развития культурной самобытности, творческой самореализации населения Винницкого сельского поселения

- Создание комфортной и современной библиотечной среды.

Основные показатели (индикаторы) Программы:

- Число участников  культурно-массовых мероприятий.

- Количество специалистов культурно досуговой деятельности, библиотекарей прошедших повышение профессиональной квалификации.

- Обучение ответственных лиц за электрохозяйство и тепловой энергии

- Приобретение  (обновление) оборудования для МКУ ««Винницкое библиотечно-культурное объединение» .

- Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселения.

- Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение»

- Количество социокультурных мероприятий.

Ожидаемые результата реализации Программы:

- Увеличение к концу 2025 года  числа участников  культурно-массовых мероприятий  составит   не менее чем 2%

- Количество специалистов культурно досуговой деятельности, библиотекарей  МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение»,  прошедших повышение профессиональной квалификации  составит  не более 2 человек в год.

- Количество приобретённого (обновлённого) оборудования для МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» составит  не менее 3 единиц ежегодно;

- Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек  Винницкого сельского поселения ежегодно на 15 экземпляров больше по сравнению с предыдущим годом.

- Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселения составит  на 5 экземпляров больше по сравнению с предыдущим годом.

- Количество социокультурных мероприятий  - не менее 200 ежегодно.

Этапы и сроки реализации Программы:

- Программа реализуется в 2023 - 2025 годах, в один этап.

3.  Характеристика основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы включают в себя реализацию  мероприятий двух Подпрограмм. Сроки реализации  рассчитаны на трёхлетний период с 2023 по 2025 годы.

Основные мероприятия Программы:

Подпрограмма 1:

Основное мероприятие «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения»

1.1  ««Проведение культурно – массовых мероприятий для Винницкого сельского населения

1.2  «Укрепление  материально - технической  базы ДК и клубов  МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение»

Подпрограмма 2:

Основное мероприятие « Развитие библиотечного обслуживания»

2.1 «Содержание библиотек  МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение»

4.	Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников Программы

Участник Программы представляет ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы комитета по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом и комитета финансов, отчета о ходе реализации мероприятий Программы, а также информацию необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки годового (итогового) отчета.

5.	Оценка эффективности Программы

Методика оценки эффективности реализации программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав программы, в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации Подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

- индекс результативности подпрограмм;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

- достигнутый результат целевого значения показателя;

- плановый результат целевого значения показателя;

- весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму. Вес показателя рассчитывается по формуле:

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

- индекс эффективности подпрограмм;

- объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

- индекс результативности подпрограммы;

- объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности

П А С П О Р Т

Подпрограммы 1

«Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения Винницкого сельского поселения  на 2023-2025 годы».

(далее Подпрограмма 1)

| Полное наименование | «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения Винницкого сельского поселения на 2023-2025 годы». |
| --- | --- |
| Ответственный Исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение « Винницкое библиотечно-культурное объединение» |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Создание условий для развития культурной самобытности, творческой самореализации населения Винницкое сельское поселения. |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Повышение творческой и социальной активности населения Винницкого сельского поселения. 2. Повышение профессионального уровня работников МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» 3. Укрепление материально-технической базы МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | - Число участников и культурно-массовых мероприятий. - Количество специалистов культурно досуговой деятельности прошедших повышение профессиональной квалификации. - Обучение ответственных лиц за электрохозяйство и тепловой энергии 4 . Приобретение (обновление) оборудования для МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» . |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма реализуется в 2023 - 2025 годах, в один этап. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы | Общий объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 1 составляет 13734,4 тыс. руб. в том числе по годам: 2023 год – 4778,5 тыс. руб. 2024 год – 4469,9 тыс. руб. 2025 год – 4486,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Увеличение к концу 2025 года численности участников культурно-массовых мероприятиях 2.Увеличение количество специалистов культурно-досуговой деятельности, прошедших повышение профессиональной квалификации 3. Количество приобретённого (обновлённого) оборудования для МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение». 4. Обучение ответственных лиц за электрохозяйство и тепловой энергии |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1

Для обеспечения развития культуры в интересах Винницкого сельского поселения необходима реализация следующих основных  мероприятий:

Основное мероприятие «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения»

Мероприятие 1.1  «Проведение культурно – массовых мероприятий для населения предусматривает:

-	организацию работы творческих формирований, объединений, кружков;

-	организацию и проведение  культурно-досуговых  и массовых мероприятий;

-	организацию и проведение фестивалей и конкурсов;

-	организацию работы с социально не защищёнными группами.

-     противопожарные мероприятия;

Мероприятие 1.2  «Укрепление материально-технической базы  МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» :

- 	приобретение оборудования и аппаратуры, необходимых для организации и проведения культурно-досуговых мероприятий, приобретение мебели;

-     противопожарные мероприятия;

Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников Подпрограммы 1

Участники Подпрограммы 1 представляют ответственному исполнителю  необходимую  информацию для подготовки ответов на запросы комитета по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом и комитета финансов, отчет о ходе реализации мероприятий Подпрограммы, а также информацию необходимую для проведения оценки эффективности Подпрограммы 1 и подготовки годового (итогового) отчета.

Оценка эффективности Подпрограммы 1

Оценка эффективности Подпрограммы 1  проводится в соответствии с пунктом 5 Программы.

П А С П О Р Т

Подпрограммы 2

«Развитие библиотечного обслуживания Винницкого сельского поселения на 2023-2025 годы»

(далее Подпрограмма 2)

| Полное наименование | «Развитие библиотечного обслуживания Винницкого сельского поселения на 2023-2025 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный Исполнитель подпрограммы муниципальной программы | АМО «Винницкое сельское поселение» |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | «Создание комфортной и современной библиотечной среды» |
| Задачи подпрограммы муниципальной подпрограммы | 1 . Развитие и модернизация библиотечной системы Винницкого сельского поселения. 2. Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» населению Винницкого сельского поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | 1. Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселения. 2. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселения. 3. Увеличение количества библиотекарей прошедших повышение профессиональной квалификации. 4.Количество приобретённого (обновлённого) оборудования для МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение». |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 2 реализуется в 2023 - 2025 годах, в один этап. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы | Общий объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 2 составляет 13891,1 тыс. руб. , в том числе по годам: 2023 год – 4756,7 тыс. руб. 2024 год – 4567,2 тыс. руб. 2025 год – 4567,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Увеличение среднего числа книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселения ежегодно по сравнению с предыдущим годом. 2.Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» на 1 тыс. человек по сравнению с предыдущим годом. 3.Увеличение количества библиотекарей прошедших повышение профессиональной квалификации. 4.Количество приобретённого (обновлённого) оборудования для МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение». |

Основные цели и задачи, показатели (индикаторы),  конечные результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 признана обеспечить формирование качественно нового подхода к развитию библиотечного обслуживания в Винницком сельском поселении.

Подпрограмма 2  реализуется в 2023-2025 годах, в один этап.

Основная цель Подпрограммы:

- Создание комфортной и современной библиотечной среды.

Основные задачи Подпрограммы 2:

- Развитие и модернизация библиотечной системы Винницкого сельского поселения.

- Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» населению Винницкого сельского поселения.

Целевые показатели Подпрограммы 2:

- Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселения.

- Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселения.

- Увеличение количества библиотекарей прошедших повышение профессиональной квалификации.

- Количество приобретённого (обновлённого) оборудования для МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение».

Ожидаемые результаты Подпрограммы 2:

- Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселения ежегодно на 15 экземпляров больше по сравнению с предыдущим годом.

- Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды» МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселения составит на 5 экземпляров больше по сравнению с предыдущим годом.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2:

Программа реализуется в 2023 - 2025 годах, в один этап.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2

Для обеспечения развития культуры в интересах Винницкого сельского поселения необходимо осуществление следующих  основных мероприятий:

Основное мероприятие « Развитие библиотечного обслуживания»

Мероприятие 2.1  МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» предусматривает:

- организацию  мероприятий  просветительского характера;

- повышение профессионального уровня сотрудников;

- создание  необходимой технической базы, проведение текущего ремонта и приобретение оборудования;

- работу с фондами;

- обеспечение пожарной безопасности, ГО и ЧС.

Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников Подпрограммы 2

Участники Подпрограммы 2 представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы комитета по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом и комитета финансов, отчет о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 2, а также информацию необходимую для проведения оценки эффективности Подпрограммы 2  и подготовки годового (итогового) отчета.

Оценка эффективности Подпрограммы 2

Оценка эффективности Подпрограммы 2 проводится в соответствии с пунктом 5 Программы.

Приложение № 1 
к  Программе

План мероприятий муниципальной программы

«Культура в Винницком сельском поселении на 2023-2025 годы»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализации |  | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Главный распорядитель бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало реализации | Конец реализации |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| « Культура в Винницком сельском поселении на 2023 – 2025 годы» | 2023 | 2025 | Средства местного бюджета | 19793,9 | 6758,0 | 6509,9 | 6526,0 | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединение» | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 5036,5 | 1845,5 | 1595,5 | 1595,5 |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета | 2795,1 | 931,7 | 931,7 | 931,7 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 27625,5 | 9535,2 | 9037,1 | 9053,2 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения Винницкого сельского поселение на 2023 – 2025 годы». | 2023 | 2025 | Средства местного бюджета | 10095,9 | 3519,0 | 3280,4 | 3296,5 | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединение | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 2320,0 | 820,0 | 750,0 | 750,0 |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета | 1318,5 | 439,5 | 439,5 | 439,5 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 13734,4 | 4778,5 | 4469,9 | 4486,0 |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения» | 2023 | 2025 | Средства местного бюджета | 10095,9 | 3519,0 | 3280,4 | 3296,5 | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединение | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 2320,0 | 820,0 | 750,0 | 750,0 |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета | 1318,5 | 439,5 | 439,5 | 439,5 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 13734,4 | 4778,5 | 4469,9 | 4486,0 |  |  |
| Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» |  |  | Средства местного бюджета | 8760,7 | 2934,8 | 2904,9 | 2921,0 | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединение | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 8760,7 | 2934,8 | 2904,9 | 2921,0 |  |  |
| Мероприятие, «Сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"» |  |  | Средства местного бюджета | 931,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединения | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 2250,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета | 1318,5 | 439,5 | 439,5 | 439,5 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 4500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  |  |
| Мероприятие «Проведение культурно-массовых мероприятий для населения Винницкого сельского поселения» | 2023 | 2025 | Средства местного бюджета | 400,0 | 270,0 | 65,0 | 65,0 | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединение | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» Администрация МО «Винницкое сельское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 400,0 | 270,0 | 65,0 | 65,0 |  |  |
| Мероприятие «Укрепление материально-технической базы МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединение» | 2023 | 2025 | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие «Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области » | 2023 | 2025 | Средства местного бюджета | 3,7 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединение |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 73,7 | 73,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие «Поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Ленинградской области » | 2023 | 2025 | Средства местного бюджета |  |  |  |  | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединение |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного обслуживания Винницкого сельского поселения на 2023 – 2025 годы» | 2023 | 2025 | Средства местного бюджета | 9698,0 | 3239,0 | 3229,5 | 3229,5 |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 1125,5 | 1125,5 | 845,5 | 845,5 | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединение |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета | 1476,6 | 492,2 | 492,2 | 492,2 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 13891,1 | 4756,7 | 4567,2 | 4567,2 |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий « Развитие библиотечного обслуживания» | 2023 | 2025 | Средства местного бюджета | 9698,0 | 3239,0 | 3229,5 | 3229,5 | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединение |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 1125,5 | 1025,5 | 845,5 | 845,5 |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета | 1476,6 | 492,2 | 492,2 | 492,2 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 13891,1 | 4756,7 | 4567,2 | 4567,2 |  |  |
| Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2023 | 2025 | Средства местного бюджета | 7908,6 | 2636,2 | 2636,2 | 2636,2 | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединение |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 7908,6 | 2636,2 | 2636,2 | 2636,2 |  |  |
| Мероприятие «Сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"» | 2023 | 2025 | Средства местного бюджета | 1059,9 | 353,3 | 353,3 | 353,3 | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединение |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 2536,5 | 845,5 | 845,5 | 845,5 |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета | 1476,6 | 492,2 | 492,2 | 492,2 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 5073,0 | 1691,0 | 1691,0 | 1691,0 |  |  |
| Мероприятие «Содержание МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединение»» | 2023 | 2025 | Средства местного бюджета | 720,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединение |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 720,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |  |  |
| Мероприятие «Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области ». | 2023 | 2025 | Средства местного бюджета | 9,5 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединение |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 180,0 | 180,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 189,5 | 189,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие «Поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Ленинградской области » | 2023 | 2025 | Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединение |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Приложение № 2

к Программе

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

« Культура в Винницком сельском поселении на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование подпрограмм муниципальной программы | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения Винницкого сельского поселения на 2023-2025 годы» | Итого | 13734,4 | 4778,5 | 4469,9 | 4486,0 |
|  |  | Средства местного бюджета | 10095,9 | 3519,0 | 3280,4 | 3296,5 |
|  |  | Средства областного бюджета | 2320,0 | 820,0 | 750,0 | 750,0 |
|  |  | Средства районного бюджета | 1318,5 | 439,5 | 439,5 | 439,5 |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного обслуживания Винницкого сельского поселения на 2023-2025 годы» | Итого | 13891,1 | 4756,7 | 4567,2 | 4567,2 |
|  |  | Средства местного бюджета | 9698,0 | 3239,0 | 3229,5 | 3229,5 |
|  |  | Средства областного бюджета | 2716,5 | 1025,5 | 845,5 | 845,5 |
|  |  | Средства районного бюджета | 1476,6 | 492,2 | 492,2 | 492,2 |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3. | Итого по муниципальной программе: «Культура в Винницком сельском поселении на 2023-2025 годы» | Итого | 27625,5 | 9535,2 | 9037,1 | 9053,2 |
|  |  | Средства местного бюджета | 19793,9 | 6758,0 | 6509,9 | 6526,0 |
|  |  | Средства областного бюджета | 5036,5 | 1845,5 | 1595,5 | 1595,5 |
|  |  | Средства районного бюджета | 2795,1 | 931,7 | 931,7 | 931,7 |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

« Культура в Винницком сельском поселении на 2023-2025 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи, тыс. руб. |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ | Другие источники |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1. | Повышение творческой и социальной активности населения Винницкого сельского поселения | 4900,0 | 1900,0 | Показатель 1. Число участников театрально-концертных и культурно-массовых мероприятий. | человек | 10100 | 10200 | 10300 |  |
| 2. | Повышение профессионального уровня работников МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» | 10,0 |  | Показатель 2. Количество специалистов культурно досуговой деятельности, прошедших повышение профессиональной квалификации | человек | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. | Укрепление материально-технической базы МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» | 100,0 | 150,0 | Показатель 3. Приобретённое оборудование для МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» | единиц | 3 | 3 | 3 |  |
| 4. | Развитие и модернизация библиотечной системы Винницкого сельского поселения | 4950,0 | 3800,8 | Показатель 4. Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселения. | человек | 5520 | 5535 | 5550 |  |
| 5. | Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» населению Винницкого сельского поселения | 4833,9 | 100,0 | Показатель 5. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселения. | экземпляров | 140 | 145 | 150 |  |
| 6. | Повышение творческой и социальной активности населения Винницкого сельского поселения | 5000,0 | 1880,8 | Показатель 6. Количество социокультурных мероприятий | единиц | 200 | 200 | 200 |  |