СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2022 ГОД

ВВЕДЕНИЕ

Информация о финансировании муниципальных программ в 2022 году

Бюджет МО «Винницкое сельское поселение» исполнялся администрацией за 2022 год в рамках реализации 5 муниципальных программ (далее – программы) в соответствии с Перечнем, утвержденным распоряжением Администрации Винницкого сельского поселения от 09.12.2021 № 247 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год». Плановый объем уточненного на 31.12.2022 финансового обеспечения мероприятий программ составил 36640,7 тыс. руб. Исполнение программных мероприятий за 2022 составило 33867,4 тыс. руб. или 92,4% от утвержденного бюджетной росписью объема финансовых средств на 2022 год.

Всего в 2022 году на достижение целей и решение задач 5 программ за счет всех источников финансирования было израсходовано 33867,4 тыс. руб. в том числе:

- средства местного бюджета – 27770,9 тыс. руб.

- средства федерального – 0,0 руб.,

- областного бюджета – 6096,5 тыс. руб.,

- внебюджетные средства – 0,0 руб.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году

По итогам 2022 года по всем программам проведена оценка эффективности в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Винницкого сельского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Винницкого сельского поселения от 09.11.2021 № 216.

Оценка эффективности основана на следующих основных критериях:

- достижение запланированных результатов, значений количественных и качественных показателей цели и задач программ;

- выполнение мероприятий программ;

- полнота освоения финансовых средств.

Уровень эффективности реализации программ оценивается в соответствии с критериями:

Значение показателя: 1,0 < Iэ

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя: 0,8 <= Iэ <= 1,0

Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя: Iэ < 0,8

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.

По результатам оценки эффективности из 5 программ:

- среднее значение 1,11, следовательно, реализованы с высоким уровнем эффективности.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

Ответственным исполнителям, соисполнителям, участникам программ рекомендовать:

- повысить качество планирования значений целевых показателей с целью исключения невыполнения, либо значительного перевыполнения плана;

- осуществлять регулярный мониторинг хода реализации программ и своевременно их актуализировать;

- продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей программ в целях формулировки показателей, характеризующих максимально полное достижение целей и решение задач муниципальных программ;

- своевременно актуализировать программы, в т.ч. на официальном сайте Винницкого сельского поселения.