СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2023 ГОД

ВВЕДЕНИЕ

Информация о финансировании муниципальных программ в 2023 году

Бюджет МО «Винницкое сельское поселение» исполнялся администрацией за 2023 год в рамках реализации 5 муниципальных программ (далее – программы). Плановый объем уточненного на 31.12.2023 финансового обеспечения мероприятий программ составил 48979 тыс. руб. Исполнение программных мероприятий за 2023 год составило 48202,1 тыс. руб. или 98,4% от утвержденного бюджетной росписью объема финансовых средств на 2023 год.

Всего в 2023 году на достижение целей и решение задач 5 программ за счет всех источников финансирования было израсходовано 48202,1 тыс. руб. в том числе:

- средства местного бюджета – 31231,2 тыс. руб.

- средства федерального – 2689,3 руб.,

- областного бюджета – 14281,6 тыс. руб.,

- внебюджетные средства – 0,0 руб.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2023 году

По итогам 2023 года по всем программам проведена оценка эффективности в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Винницкого сельского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Винницкого сельского поселения от 09.11.2021 № 216.

Оценка эффективности основана на следующих основных критериях:

- достижение запланированных результатов, значений количественных и качественных показателей цели и задач программ;

- выполнение мероприятий программ;

- полнота освоения финансовых средств.

Уровень эффективности реализации программ оценивается в соответствии с критериями:

Значение показателя: 1,0 < Iэ

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя: 0,8 <= Iэ <= 1,0

Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя: Iэ < 0,8

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.

По результатам оценки эффективности из 5 программ:

- среднее значение 1,02, следовательно, реализованы с высоким уровнем эффективности.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

Ответственным исполнителям, соисполнителям, участникам программ рекомендовать:

- повысить качество планирования значений целевых показателей с целью исключения невыполнения, либо значительного перевыполнения плана;

- осуществлять регулярный мониторинг хода реализации программ и своевременно их актуализировать;

- продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей программ в целях формулировки показателей, характеризующих максимально полное достижение целей и решение задач муниципальных программ;

- своевременно актуализировать программы, в т.ч. на официальном сайте Винницкого сельского поселения.