Таблица 7 к постановлению

Глава администрации МО

«Винницкое сельское поселение

Подпорожского муниципального района

Ленинградской области»

от «09» ноября  2021 года № 216

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Винницкого сельского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» за 2023 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1 «Стимулирование экономической активности на территории МО Винницкое сельское поселение на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество выписок о государственной регистрации права на ОКС | шт. | 2 | 5 | 6 |  |
| 2. | Количество отчетов об оценке стоимости муниципального имущества, в т.ч. земельных участков | шт. | 2 | 1 | 6 |  |
| 3. | Количество проведенных мероприятий по работе с собственниками земельных участков по активизации использования земель | ед. | 3 | 0 | 0 |  |
| 4. | Количество проведенных мероприятий по контроля за использованием и охраной земель | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | - временное трудоустройство безработных граждан | К-во | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | - временное трудоустройство несовершеннолетних граждан | К-во | 2 | 0 | 0 |  |
| 7. | -увеличение количества проведенных в муниципальном образовании мероприятий по развитию направлений поддержки малого предпринимательства /консультаций/; | ед | 135 | 40 | 40 |  |
| 8. | увеличение количества предпринимателей, прошедших обучение по вопросам развития предпринимательства; | ед | 2 | 3 |  |  |
| 9. | - увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства | ед | 57 | 38 | 63 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на территории МО Винницкое сельское поселение на 2023 год и плановый период 2024-2026 годов» |  |  |  |  |  |
| 1. | улучшение состояния объектов гражданской обороны | ед | - | - | - |  |
| 2. | предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | ед | 0 | 1 | 0 |  |
| 3. | доля населения Винницкого сельского поселения, обученного мерам пожарной безопасности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | доля отремонтированных пожарных гидрантов, водоемов на территории поселения | % | 69 | 93 | 86,0 |  |
| 5. | участие жителей Винницкого СП(ДНД) в деятельности правоохранительной направленности | К-во чл. ДНД | 10 | 11 | 11 |  |
| 6. | организация обеспечение общественного порядка при проведении культурных и спортивных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 3«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Винницком сельском поселении на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля снижения аварийности объектов теплоснабжения | % | 15,8 | 15,8 | 15,8 |  |
| 2. | Количество объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, охваченных мероприятиями по устойчивому функционированию | шт | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. | Количество отремонтированной жилищной инфраструктуры | % | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Благоустройство населённых пунктов в Винницком сельском поселении на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» |  |  |  |  |  |
| 1. | Оплата за поставку электрической энергии | Тыс. кВт/ч | 15,2 | 15,2 | 15,2 |  |
| 2. | Эксплуатация, ремонт объектов линий наружного освещения | Км | 47,8 | 47,8 | 47,8 |  |
| 3. | Замена счетчиков | Шт. | 1 | 0 | 0 |  |
| 4. | Окос пустырей, внутрипоселковых дорог | тыс.м² | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 5. | Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха | тыс.м² | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 6. | Вывоз несанкционированных свалок с территории сельского поселения | м³ | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 7. | Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству действующих кладбищ |  |  |  |  |  |
|  | Кладбище д. Казыченская | кв.м | 14858 | 14858 | 14858 |  |
|  | Кладбище д. Миницкая | кв.м | 8263 | 8263 | 8263 |  |
|  | Кладбище д. Немжа | кв.м | 3533 | 3533 | 3533 |  |
|  | Кладбище д. Лукинская | кв.м | 9503 | 9503 | 9503 |  |
|  | Кладбище д. Ярославичи | кв.м | 7494 | 7494 | 7494 |  |
|  | Кладбище с. Винницы | кв.м | 29464 | 29464 | 29464 |  |
| 8. | Создание контейнерной площадки | Ед. (количество площадок) | 2 | 8 | 8 |  |
| 9. | Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления твердых коммунальных отходов | Ед. (количество контейнеров) | 24 | 28 | 25 |  |
|  | Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Винницкого сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» |  |  |  |  |  |
| 1. | количество спортивно-массовых мероприятий | Ед. | 15 | 15 | 12 |  |
| 2. | количество участников спортивно-массовых мероприятий | Чел. | 280 | 280 | 331 |  |
| 3. | увеличение доли населения Винницкого сельского поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 8,5 | 8,5 | 8,5 |  |
|  | Подпрограмма 6 «Формирование комфортной городской среды на территории МО Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение уровня благоустройства дворовых территории МО Винницкое сельское поселение | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Повышение уровня благоустройства общественных территорий МО Винницкое сельское поселение | Ед. | 0 | 1 | 1 |  |
| 3 | Площадь благоустроенных территорий | кв.м | 0 | 2800,0 | 2800,0 |  |

В графе 4 приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

В графе 6 при отсутствии на отчетную дату сведений о фактическом значении показателя приводится оценочное значение с соответствующей отметкой.

Приложение № 2 
к Методическим указаниям

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

- индекс результативности подпрограмм;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф / Rп - в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

S = Rп / Rф - в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

- достигнутый результат целевого значения показателя;

- плановый результат целевого значения показателя;

- весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму. Вес показателя рассчитывается по формуле:

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

- индекс эффективности подпрограмм;

- объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

- индекс результативности подпрограммы;

- объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм Iэ:

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

Значение показателя: 1,0 < Iэ

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя: 0,8 <= Iэ <= 1,0

Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя: Iэ < 0,8

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.

Оценка эффективности реализации программы:

1.Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

S = Rф / Rп =1,0

2.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

=32/30=1,06

=1,06

3.Эффективность реализации муниципальной программы:

=27631,3х1,06/28368,1=1,03

Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности